Приложение № 1

к письму министерства образования Красноярского края

от                    №

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных программ

| Стадии | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| I. Подготовительная | Подбор экспертов для участия в независимой оценке программ | 30 апреля -15 мая 2020 г. |
|  | Подготовка экспертов для участия в независимой оценке программ | 27 мая – 5 июня 2020 г. |
|  | Рассылка сопроводительных документов: инструкции, для образовательных организаций и экспертов. | 15 – 20 июня 2020 г. |
|  | Проверка технической готовности к проведению апробации: пробное тестирование платформы. | 15 – 20 июня 2020 г. |
|  | Сбор программ, принимающих участие в независимой оценке программ | 18 – 22 июня 2020 г. |
| II. Проведение процедуры | Экспертиза дополнительных образовательных программ | 22 июня – 10 июля 2020 года; 25 июля - 15 августа 2020 года. |
|  | Консультационная поддержка участников независимой оценки | 22 июня - 15 августа 2020 г. |
| III. Подведение результатов | Оформление итогового протокола по результатам независимой оценки программ | 13-14 июля 2020 года; 17-18 августа 2020 года. |
|  | Публикация результатов независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ | 15 июля 2020 года, 19 августа 2020 года |

Приложение № 4

к письму министерства образования Красноярского края

от                    №

Инструкция для экспертов 
по экспертизе дополнительных образовательных программ

В личном кабинете эксперта (рис.1) доступно четыре раздела:

- Организации – перечень всех организаций дополнительного образования, зарегистрированные в информационной системе;

- Программы – все программы, добавленные организациями 
в информационной системе;

- Экспертиза – программы, направленные организациями 
на экспертизу;

- Экспертные листы – листы оценивания программы, сформированные данным экспертом.

Рисунок 1 – Личный кабинет эксперта

- Для оценки программ перейдите в раздел "экспертиза", щелкнув по его кнопке на панели разделов (рис. 2).

Рисунок 2 – переход в раздел «Экспертиза»

Открывшееся окно (рис. 3) содержит перечень программ, направленных на экспертизу.

Рисунок 3 – перечень программ на экспертизе

Организации самостоятельно направляют свои программы 
на экспертизу. Обязательное условие – наличие в карточке программы файлов с методическими материалами.

Для вашего удобства мы вывели в таблице некоторые параметры программ, чтобы было проще ориентироваться. Например, количество выставленных другими экспертами оценок можно проверить по столбцу «кол-во оценок». Программы, набравшие 3 оценки, автоматически снимаются с экспертизы и удаляются из раздела.

2. Для ознакомления с описанием программы перейдите в карточку программы (рис. 4). Для этого необходимо на ее порядковый номер 
в перечне.

Рисунок 4 – карточка программы

- Ознакомьтесь с методическими материалами. Для этого в карточке программы перейдите на вкладку «Программа ДО», скачайте и откройте файлы программы (рис. 5) . Как правило это файлы формата .docx, .exsl, .pdf.

Рисунок 5 – доступ к файлам с методическими материалами

- Выставите оценки программе. В карточке программы перейдите на вкладку «Оценки» и последовательно оцените программу по каждому пункту в Экспертном листе. По окончании нажмите кнопку «оценить» в правом нижнем углу карточки программы (рис.6)

Рисунок 6 – оценка программы

- Перейдите в карточку следующей программы и оцените ее.