Приложение 1

к постановлению комиссии

по делам несовершеннолетних

и защите их прав Красноярского края

от 26.03.2025 № 19-кдн

**Региональная программа Красноярского края   
по профилактике и снижению уровня социального сиротства   
на 2025–2026 годы**

Социальное сиротство – явление, когда дети остаются без попечения   
при живых родителях. Как правило, это происходит в социально-неблагополучных семьях. Отсутствие конструктивных навыков поведения, стресс, низкая родительская и социальная компетентность, неадекватные стереотипы воспитания, различные виды зависимостей родителей, нарушения привязанности – все это являются причинами социального сиротства.

Региональная программа Красноярского края по профилактике   
и снижению уровня социального сиротства на 2025–2026 годы (далее – Программа) разработана в рамках реализации специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье», предложенной Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в 2024–2025 годах (далее – проект), реализация которой предусмотрена поручением Президента Российской Федерации от 29.05.2024 № Пр-1040.

Целями Программы, на решение которых направлены мероприятия Программы являются:

внедрение на территории Красноярского края семьесберегающего подхода, направленного на приоритетное нахождение детей в семье,   
и сокращение на 25% числа детей, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в краевых государственных учреждениях социального обслуживания (далее – краевые специализированные учреждения), краевых государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся   
без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), краевых государственных специализированных домах ребенка;

сокращение численности мест стационарного обслуживания в краевых специализированных учреждениях, учреждениях для детей-сирот, краевых государственных специализированных домах ребенка (далее – детские учреждения) и увеличение стационарозамещающих форм работы;

увеличение случаев восстановления в родительских правах;

профилактика и снижение уровня социального сиротства в Красноярском крае, в том числе снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;

повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики социального сиротства.

Задачами в сфере профилактики и снижения уровня социального сиротства в Красноярском крае Программы являются:

выявление семьей на ранней стадии кризиса для предупреждения случаев жестокого обращения и нарушения прав детей, социального сиротства;

оказание комплексной социальной, психологической, педагогической   
и юридической помощи семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации или социально опасном положении;

формирование и закрепление в семьях целевых групп адекватных детско-родительских отношений, семейных ценностей и привязанностей;

обучение и повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства;

повышение эффективности совместной системной работы исполнительных органов Красноярского края, координирующих   
и контролирующих деятельность подведомственных органов и учреждений, входящих в систему профилактики и (или) осуществляющих отдельные функции по профилактике и снижению уровня социального сиротства.

Профилактика социального сиротства основное внимание уделяет   
не самому кризису в семье, а причинам, вызвавшим его. Ведь первоочередной задачей субъектов профилактики социального сиротства является создание нормальных и безопасных условий для развития и нахождения ребенка   
в семье.

По состоянию на 01.01.2025 в Красноярском крае на учете состояло   
1 829 семей, находящихся в социально опасном положении, 11 000 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, ежегодно   
более 2,0 тыс. детей временно остаются без родительского попечения   
и помещаются в круглосуточные стационарные отделения временного пребывания несовершеннолетних детских учреждений Красноярского края,   
в том числе около полутора тысяч несовершеннолетних, изымаются   
из обстановки, не соответствующей требованиям к содержанию и воспитанию детей, и представляющей опасность для их жизни или здоровья. Указанные дети в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности   
и правонарушений несовершеннолетних» и приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних   
дел Российской Федерации» помещаются в краевые учреждения по актам оперативного дежурного органа полиции.

В крае функционирует 49 детских учреждений, имеющих отделения   
для круглосуточного стационарного пребывании детьми, с общей численностью 2 594 места, в том числе 18 краевых специализированных учреждений на 427 мест; 27 учреждений для детей-сирот на 2 037 мест; 5 специализированных домов ребенка на 130 мест.

В целях обоснованности помещения детей в краевые специализированные учреждения постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 11.06.2024 № 52-кдн принят Примерный алгоритм действий сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при помещении несовершеннолетних в специализированные учреждения   
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,   
и возврате их в семьи для организации индивидуальной профилактической работы (далее – Примерный алгоритм).

Действие Примерного алгоритма направлено, прежде всего, на анализ ситуации при выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, нахождении их в социально опасном положении, определении оснований для проведения социально-реабилитационной работы   
в стационарных условиях.

Временное помещение несовершеннолетнего в краевые специализированные учреждения осуществляется в случае, когда есть реальная угроза жизни и здоровью ребенка (оставление ребенка в опасности; жестокое обращение с ребенком, насилие; острые ситуации, связанные с тяжелыми случаями злоупотребления родителями алкоголем, наркотическими веществами).

В целях разработки и принятия профилактических и реабилитационных программ по оказанию социальной психолого-педагогической и иной помощи несовершеннолетним, поступившим в стационарные отделения краевых специализированных учреждений, а также с учетом результатов проведенных диагностических обследований, во всех 18 учреждениях созданы социальные психолого-педагогические консилиумы, которые проводятся при поступлении   
и при выбытии несовершеннолетних в стационарные отделения.

После завершения профилактических и социально-реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетних, находящихся в стационарных отделениях, получения информации от субъектов системы профилактики   
о ситуации в семье, проведенных реабилитационных мероприятиях с членами семьи, наличии безопасных условий для нахождения ребенка в семье проводятся повторные социальные психолого-педагогические консилиумы, на которых выносятся решения и рекомендации по возврату (отсутствии условий   
для возврата) ребенка в семью и организации индивидуальной профилактической работы по месту жительства.

Проводимые в рамках Программы мероприятия позволят в течение   
2025-2026 годов сократить общее количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в детских учреждениях Красноярского края, со 2 211 детей до 1 658 детей, увеличить количество детей, возвращенных в семью с 1 203 до 1 253 детей, а также увеличить количество случаев отмены ограничения (лишения) в родительских правах.

Внедрение семьесберегающего подхода в деятельность детских учреждений позволит частично перепрофилировать 39 детских учреждений   
со стационарной формы пребывания детей на полустационарную форму.

В результате поэтапного сокращения количества стационарных мест будут открыты дополнительно кризисные отделения для женщин с детьми в формате «без разлучения», службы «Дети в семье», родительские клубы и «Семейные мастерские» в краевых специализированных учреждениях; в учреждениях   
для детей-сирот откроются отделения для дневного и круглосуточного пятидневного пребывания несовершеннолетних, находящихся   
по трехстороннему соглашению (с целью сокращения сроков нахождения ребенка в учреждении, более плодотворного взаимодействия с семьей   
по возвращению ребенка кровным родителям), службы по работе с семьями   
и комнаты для матери и ребенка и другие.

Проводимые в рамках Программы мероприятия направлены   
на формирование эффективной системы профилактики социального сиротства   
в Красноярском крае, включая выстраивание системы раннего выявления   
и организации системной работы с кровными семьями в кризисе, обеспечение систематической индивидуализированной работы с опорой на внутренние ресурсы семьи и ресурсы сообщества.

Срок реализации Программы: январь 2025 – декабрь 2026 годов.

Ответственными за реализацию мероприятий Программы являются исполнительные органы Красноярского края, координирующие   
и контролирующие деятельность подведомственных учреждений, входящих   
в систему профилактики и (или) осуществляющие отдельные функции   
по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в крае при реализации мероприятий:

министерство социальной политики Красноярского края;

министерство образования Красноярского края;

министерство здравоохранения Красноярского края;

отдел Правительства Красноярского края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

краевые и муниципальные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В реализации мероприятий Программы могут принимать участие иные исполнительные органы Красноярского края и организации, в порядке   
и пределах, установленных Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ   
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608   
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами, принятыми   
в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Красноярского края.

Региональным куратором по вопросам профилактики социального сиротства и семейно-сберегающих технологий в Красноярском крае в рамках внедрения специального проекта «Вызов» назначен внештатный советник Губернатора Красноярского края (далее – региональный куратор).

Региональный куратор осуществляет планирование и координацию формирования системы профилактики социального сиротства в Красноярском крае, разработку ресурсных карт региона, единой базы данных детей   
в учреждениях (с ситуациями), обучение регионального сообщества, организацию межведомственного взаимодействия, партнерских отношений государства, НКО и бизнеса для помощи семьям, курирование краевого межведомственного консилиума по обоснованности помещения детей в краевые учреждения.

Оператором средств на оказание адресной помощи семьям Красноярского края, воспитывающим детей и оказавшимся на ранней стадии неблагополучия,   
с целью сохранения ребенку семьи определена Региональная общественная организация Красноярского края «Центр защиты материнства и детства святых Петра и Февронии».

Ответственным органом за реализацию специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» в Красноярском крае определено министерство социальной политики Красноярского края.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется   
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год для реализации государственных программ Красноярского края, в части обеспечения деятельности исполнительных органов Красноярского края и подведомственных им учреждений, входящих в систему профилактики   
и (или) осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предоставления бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов края субвенций из краевого бюджета, в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края:

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013   
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» (подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг»);

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013   
№ 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования»;

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013   
№ 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» (подпрограммы «Профилактика заболеваний   
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»; «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; «Охрана здоровья матери и ребёнка»);

Министерство социальной политики Красноярского края совместно   
с региональным куратором осуществляет организационные, аналитические функции в ходе реализации мероприятий Программы.

Исполнители, соисполнители мероприятий Программы не позднее   
20 рабочего дня, следующего за отчетным полугодием, и не позднее 10 февраля по итогам отчетного года направляют в министерство социальной политики Красноярского края информацию (отчет) о выполнении ключевых показателей Программы и мероприятий «дорожной карты» Программы, исполнителями   
и соисполнителями которых они являются, с приложением документов, подтверждающих выполнение мероприятий «дорожной карты» Программы (копии постановлений, положений, протоколов, актов и других документов).

Контроль и ответственность за своевременность исполнения мероприятий Программы, достоверность отчётных сведений возлагается на исполнителей, соисполнителей мероприятий Программы.

Министерство социальной политики Красноярского края, на основании информации о выполнении мероприятий Программы, поступившей   
от исполнителей, соисполнителей, формирует сводный отчёт об исполнении мероприятий Программы в целях оценки эффективности реализации   
ее мероприятий и достижения установленных ключевых показателях реализации Программы, представляет его на рассмотрение в Аппарат Уполномоченного   
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка не позднее 1 августа по итогам полугодия отчетного года и 1 марта по итогам отчетного года.

Региональная программа утверждается постановлением комиссии   
по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края.

**Ключевые показатели реализации   
региональной программы Красноярского края   
по профилактике и снижению уровня социального сиротства**

**на 2025 – 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  реализации программы | Единица измерения | Прогнозируемые значения выполнения  показателя программы | | | |
| I полугодие 2025 года | II полугодие 2025 года | I полугодие 2026 года | II полугодие 2026 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Целевые группы системы профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 1.1 | Общее количество детей от 0 до 18 лет, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - детские учреждения) | единиц | 2 211 | 2 027 | 1 843 | 1 658 |
| 1.2 | Количество детей-сирот от 0 до 18 лет, находящихся в детских учреждениях | единиц | 200 | 195 | 195 | 195 |
| 1.3 | Количество детей, признанных оставшимися без попечения родителей и находящихся в детских учреждениях | единиц | 1 380 | 1 325 | 1 320 | 1 260 |
| 1.4 | Количество случаев отмены ограничения в родительских правах | единиц | 20 | 20 | 22 | 23 |
| 1.5 | Количество детей, возвращенных в кровную семью | единиц | 1 203 | 1 233 | 1 243 | 1 253 |
| 1.6 | Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | единиц | 11 000 | 11 167 | 11 334 | 11 500 |
| 1.7 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | единиц | 2 028 | 2 000 | 1 950 | 1 900 |
| 1.8 | Количество семей с детьми-инвалидами и детьми с инвалидизирующими патологиями, создающими риски помещения детей под надзор в учреждения стационарного типа | единиц | 477 | 476 | 475 | 473 |
| 1.9 | Количество детей, чьих родителей лишили родительских прав | единиц | 400 | 375 | 350 | 300 |
| 1.10 | Количество детей с инвалидизирующими патологиями, помещенных под надзор в учреждения различного типа | единиц | 440 | 439 | 438 | 437 |
| 1.11 | Количество случаев восстановления в родительских правах | единиц | 15 | 16 | 20 | 21 |
| 1.12 | Доля повторных помещений детей в детские учреждения | % | 18 | 17 | 16 | 15 |
| **2. Управленческая и финансовая модель системы профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 2.1 | Общее количество учреждений, предоставляющих услуги в стационарной форме в Красноярском крае | единиц | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2.2 | Количество региональных мер социальной поддержки  семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3 | Среднее количество детей, проживающих в одном детском учреждении | единиц | 33 | 33 | 30 | 30 |
| **3. Межведомственное взаимодействие в системе профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 3.1 | Количество сформированных межведомственных консилиумов (рабочих групп) при муниципальных образованиях, в том числе при КДНиЗП и службах «Дети  в семье» | единиц | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 3.2 | Количество созданных мобильных бригад экстренного реагирования в субъекте | единиц | 5 | 10 | 15 | 25 |
| **4. Организация работы службы «Дети в семье» в системе профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 4.1 | Количество организаций, на базе которых открылись ресурсно-методические службы «Дети в семье» в регионе | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Количество специалистов, вовлеченных в работу служб «Дети в семье» | единиц | 10 | 50 | 150 | 189 |
| 4.3 | Количество специалистов по работе с семьей, прошедших обучение технологиям и практикам работы с семьей | единиц | 10 | 50 | 150 | 189 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий в рамках экспертно-методического сопровождения служб «Дети в семье» | единиц | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 4.5 | Количество открытых родительских клубов, направленных на работу с семьями | единиц | 6 | 7 | 8 | 11 |
| **5. Перепрофилирование учреждений в системе профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 5.1 | Количество учреждений, частично перепрофилированных  со стационарной формы пребывания детей  на семейноориентированные и смешанные форматы | единиц | 0 | 39 | 39 | 39 |
| 5.2 | Количество стационарных коек на детское население | единиц | 2 594 | 2 497 | 2 273 | 2 136 |
| 5.3 | Количество учреждений по работе с семьей в целях профилактики социального сиротства путем частичного перепрофилирования отдельных действующих учреждений для детей-сирот в отдаленных районах | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **6. Методология и образовательная среда системы профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 6.1 | Количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов системы профилактики социального сиротства с привлечением образовательного партнера | единиц | 15 | 20 | 22 | 25 |
| 6.2 | Количество специалистов системы профилактики, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации с применением дистанционных форм обучения | единиц | 10 | 50 | 150 | 189 |
| 6.3 | Количество доступных сформированных программ и методических материалов (в том числе интерактивных) для экспертного сопровождения работы специалистов системы профилактики социального сиротства | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7. Информационно-аналитическое сопровождение системы профилактики социального сиротства, направленное**  **на популяризацию образа семьи, брака и семейных ценностей** | | | | | | |
| 7.1 | Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, флаеры и др.) | единиц | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 7.2 | Количество проведенных информационных мероприятий (кампаний), направленных на формирование положительного имиджа семьи и сохранения семейного устройства  с привлечением информационного партнера | единиц | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.3 | Количество публикаций в СМИ, на региональном телевидении, Интернет-ресурсах | единиц | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 7.4 | Количество организованных форумов, конференций, вебинаров и прочих мероприятий, транслирующих работу региона по профилактике социального сиротства | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.5 | Количество разработанных цифровых инструментов системы профилактики социального сиротства (аналитические панели, цифровые навигаторы, электронные справочники и т.п.) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **8. Практики помощи в системе профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 8.1 | Количество успешных региональных практик по профилактике социального сиротства, которые доступны для тиражирования и обмена опытом с другими регионами | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8.2 | Количество кризисных центров помощи для женщин/семей с детьми (в том числе в составе НКО),  в т.ч. в формате «без разлучения» | единиц | 4 | 6 | 9 | 13 |
| 8.3 | Количество центров для работы с алкозависимыми  и наркозависимыми родителями, в том числе совместно  с детьми | единиц | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 8.4 | Количество клубов анонимных алкоголиков, взаимопомощи и иных форматов работы с алкозависимыми  и наркозависимыми родителями | единиц | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 8.5 | Количество «равных консультантов» в системе работы с алкозависимыми и наркозависимыми родителями | единиц | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 8.6 | Количество семей в ТЖС/СОП, в которых имеются родители с алко - наркозависимостями, получивших помощь в борьбе  с зависимостью | единиц | 116 | 121 | 126 | 131 |
| 8.7 | Количество специалистов по работе с семьей, получивших супервизорскую поддержку | единиц | 15 | 35 | 45 | 50 |
| 8.8 | Среднее время пребывания в социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних | месяцев | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
| 8.9 | Количество разработанных и внедренных практик и программ помощи доступных для тиражирования | единиц | - | 14 | - | 20 |
| **9. Организация работы с общественными организациями в системе профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 9.1 | Количество НКО и общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий региональной программы | единиц | 15 | 20 | 25 | 30 |

**Дорожная карта мероприятий**

**региональной программы Красноярского края**

**по профилактике и снижению уровня социального сиротства**

**на 2025 – 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | | **Вид документа** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| **I.** | **Управленческая и финансовая модель системы профилактики социального сиротства в Красноярском крае** | | | | | | |
| 1.1. | Разработка, согласование  и утверждение региональной программы Красноярского края по профилактике социального сиротства на 2025-2026гг. | январь - март 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края;  министерство образования Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края;  отдел Правительства Красноярского края  по обеспечению комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав | | региональная программа Красноярского края  по профилактике и снижению уровня социального сиротства  на 2025-2026 г.г. | Постановлением КДНиЗП Красноярского края утверждена региональная программа Красноярского края по профилактике  и снижению уровня социального сиротства  на 2025-2026 г.г. |
| 1.2. | Мониторинг, актуализация регионального законодательства, а также нормативных правовых актов органов исполнительной власти Красноярского края в сфере профилактики социального сиротства, формирование семейно- ориентированной нормативной правовой базы Красноярского края | апрель – декабрь  2025 | | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края | | постановление Правительства Красноярского края | проведен мониторинг нормативных правовых актов, внесены (актуализированы) изменения в действующие нормативные правовые акты Красноярского края, сформирована семейно-ориентированная нормативная -правовая база Красноярского края |
| 1.3. | Разработка и внедрение системы регулярного мониторинга показателей эффективности деятельности субъектов системы профилактики социального сиротства Красноярского края | июль 2025 | | комиссия по делам несовершеннолетних  и защиты их прав Красноярского края | | постановление комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края | осуществляется мониторинг показателей эффективности деятельности субъектов системы профилактики социального сиротства Красноярского края |
| 1.4. | Внесение изменений в План мероприятий («Дорожную карту») по реализации мер, направленных на профилактику  социального сиротства, на период 2022–2025 гг., утвержденный постановлением комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав Красноярского края от 30.08.2023 № 63-кдн | март – апрель 2025 | | комиссия по делам несовершеннолетних  и защиты их прав Красноярского края;  министерство образования Красноярского края;  министерство социальной политики Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края | | постановление комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края | внесены изменения  в постановление комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав Красноярского края  от 30.08.2023 № 63-кдн |
| 1.5. | Изучение совместно  с органами опеки и попечительства региональной судебной практики  по лишению и ограничению граждан в родительских правах | январь - июнь 2025 | | министерство образования Красноярского края | | методическое письмо | изучена судебная практика по лишению  и ограничению граждан в родительских правах. Направлено в органы опеки и попечительства Красноярского края методическое письмо |
| 1.6. | Разработка сбалансированных критериев оценки деятельности руководителей краевых специализированных учреждений с учетом эффективности проведения профилактической работы  с родителями по возврату детей в семью | апрель – декабрь  2025 | | министерство социальной политики Красноярского края | | постановление Правительства Красноярского края | утверждены критерии оценки деятельности руководителей краевых специализированных учреждений с учетом эффективности проведения профилактической работы с родителями по возврату детей в семьи |
| 1.7. | Реализация специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного  при Президенте Российской Федерации по правам ребенка | 2024 - 2026 | | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края;  агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | | отчет об исполнении специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети  в семье» | мероприятия специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» исполнены. Численность детей, находящихся в детских учреждениях на стационарном обслуживании, сократилась на 25%. |
| 1.8. | Проведение анализа общего объема бюджетных средств, направляемых  на профилактику социального сиротства в Красноярском крае | июнь  2026 | | министерство социальной политики Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края; министерство образования Красноярского края | | аналитическая справка | Сокращены расходы на содержание стационарных подразделений детских учреждений и увеличены расходы на стационарозамещающие формы работы с семьей  и детьми |
| 1.9. | Внесение изменений  в Порядок предоставления благотворительной помощи, семьям, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа | май 2025 | | комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края;  министерство социальной политики Красноярского края; Региональная общественная организация Красноярского края «Центр защиты материнства и детства св. Петра и Февронии» | | постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края | внесены изменения  в постановление комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав Красноярского края  от 25.09.2024 № 93-кдн |
| 1.10. | Разработка, утверждение Примерного положения  о службе «Дети в семье», создаваемых на базе краевых государственных учреждений социального обслуживания населения | апрель 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» | | Примерное положение о службе «Дети в семье», информационное письмо | разработано и направлено в краевые учреждения Примерное положение  о службе «Дети в семье» |
| 1.11. | Поэтапное сокращение стационарных мест  в отделениях для круглосуточного временного пребывания несовершеннолетних в краевых государственных учреждениях социального обслуживания населения. | 2025-2026 (по отдельному плану) | | министерство социальной политики Красноярского края | | приказ министра социальной политики Красноярского края | численность мест  в стационарных отделениях круглосуточного временного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения сокращена с 427 до 326 мест |
| 1.12. | Разработка Положений  о службах по работе с семьями в краевых государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), издание приказов об их утверждении, создании служб | февраль  2025 | | министерство образования Красноярского края, учреждения для детей-сирот | | письмо министерства образования Красноярского края  в учреждения от 14.01.2025 № с-75-43  о создании служб (с проектом положения и приказа), положения учреждений для детей-сирот о Службе по работе с семьями, приказы об их утверждении | в 25 учреждениях для детей-сирот созданы службы по работе  с семьями |
| 1.13. | Поэтапное сокращение стационарных мест  в учреждениях для детей-сирот; перепрофилирование оставшихся стационарных мест в места круглосуточного пребывания детей со статусом, дневного и пятидневного пребывания детей по трехстороннему соглашению; открытие комнат матери и ребенка | апрель 2025 – декабрь 2026 | | министерство образования Красноярского края | | план комплектования, утвержденный письмом министерства образования Красноярского края от 24.02.2025  № с-75-753 | на 117 мест сократится план комплектования учреждений для детей-сирот;  откроется: 121 место для дневного и пятидневного стационара для детей, помещенных по трехстороннему соглашению; 17 комнат для матери и ребенка |
| 1.14. | Создание в муниципальных образованиях Красноярского края межведомственных комиссий по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся в детских учреждениях вследствие изъятия их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности | январь 2025 | | органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края (далее – органы местного самоуправления);  краевая межведомственная комиссия по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся  в государственных организациях вследствие изъятия их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности (далее – краевая межведомственная комиссия Красноярского края) | | нормативные правовые акты органов местного самоуправления | сформированы в каждом  муниципальном образовании Красноярского края межведомственные комиссия по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся в государственных организациях вследствие изъятия  их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности |
| 1.15. | Функционирование краевой  и муниципальных  (в муниципальных образованиях Красноярского края) межведомственных комиссий  по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся в государственных организациях вследствие изъятия их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности | январь 2025 - декабрь 2026 | | органы местного самоуправления;  краевая межведомственная комиссия межведомственная комиссия Красноярского края | | Протоколы краевой  и муниципальных межведомственных комиссий | организована деятельность межведомственных комиссий по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся в государственных организациях вследствие изъятия их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности |
| **II.** | **Межведомственное взаимодействие в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** | | | | | | |
| 2.1. | Рассмотрение на заседаниях краевой межведомственной комиссии Красноярского края актуальных вопросов, связанных с реализацией плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства | | не реже 1 раза в квартал | | министерство образования Красноярского края; министерство социальной политики Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края;  краевая межведомственная комиссия межведомственная комиссия Красноярского края | протокол комиссии | обеспечение повышения эффективности межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий «дорожной карты» |
| 2.2. | Проведение совещаний  (в том числе в режиме ВКС)  по вопросам организации  в муниципальных образованиях Красноярского края межведомственной работы  по раннему выявлению семейного неблагополучия  c целью повышения качества проводимой субъектами системы профилактики индивидуальной профилактической работы  с семьями, состоящими на различных видах учета,  об исполнении переданных государственных полномочий  по опеке и попечительству  в отношении несовершеннолетних | | 2 раза в год  (по отдельному плану) | | министерство образования Красноярского края;  министерство социальной политики Красноярского края;  отдел Правительства края  по обеспечению деятельности комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их прав края;  заместители глав городских округов и муниципальных районов Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | протокол комиссии, протокол совещания | повышение эффективности межведомственного взаимодействия в профилактике социального сиротства; сокращение случаев лишения (ограничения) родителей родительских прав, без проведения комплекса профилактических мероприятий, выработки оптимальных решений  по актуальным и наиболее сложным вопросам, возникающим  в муниципальных образованиях края при осуществлении переданных государственных полномочий по опеке  и попечительству  в отношении несовершеннолетних |
| 2.3. | Функционирование межведомственных рабочих групп, созданных при муниципальных комиссиях  по делам несовершеннолетних  и защите их прав, с целью экспертизы программ индивидуальной профилактической работы  с семьями, находящимися в социально опасном положении (далее – СОП) | | январь 2025 -декабрь 2026 | | председатели комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, муниципальных и городских округов края;  органы и учреждения системы профилактики муниципальных образований края | постановление муниципальных комиссий | обеспечена деятельность 76 межведомственных рабочих групп, созданных при муниципальных КДНиЗП, для экспертизы программ индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися  в СОП |
| 2.4. | Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красноярского края по раннему выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, ведущего к социальному сиротству детей, в т.ч. в отношении профилактической работы и реабилитации целевых групп с зависимостями (алко, нарко) | | январь-июнь  2025 | | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края | постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Постановлением КДКиЗП Красноярского края  от 19.02.2025  № 16-кдн утвержден Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красноярского края по раннему выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, ведущего к социальному сиротству детей. Организована работа по его применению субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.5. | Создание межведомственных мобильных бригад по оказанию экстренной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,  с привлечением ресурсов НКО,  в том числе с возможностью предоставления срочной адресной помощи (размещение  в кризисном центре, предоставление продуктового набора и другие) | | декабрь 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края;  некоммерческие общественные организации | методическое письмо министерства социальной политики Красноярского края,  приказ директора учреждения | созданы  10 межведомственных мобильных бригад |
| 2.6. | Разработка программ обучения и повышения квалификации специалистов социальной сферы, формирование кадрового резерва | | апрель 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края,  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» | план реализации дополнительных профессиональных программ | утвержден план реализации дополнительных профессиональных программ, сформирован кадровый резерв |
| **III.** | **Организация работы службы «Дети в семье» в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** | | | | | | |
| 3.1. | Создание и функционирование ресурсно-методической службы «Дети в семье» на базе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания (далее – КГБУ СО) «Центр помощи семье и детям «Доверие» | | январь 2025– декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;  КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Доверие» | | приказ директора учреждения | открыта на базе КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Доверие» ресурсно-методическая служба «Дети в семье» |
| 3.2. | Создание служб «Дети в семье» на базе краевых учреждений социального обслуживания населения | | январь 2025-  март 2026  (по отдельному плану) | министерство социальной политики Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | приказ директора учреждения | создано не менее 18 служб «Дети в семье» на базе краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 3.3. | Оказание консультативной  и методической помощи краевым учреждениям социального обслуживания населения по открытию службы «Дети в семье» | | 2025-2026,  (не реже  1 раз  в квартал) | министерство социальной политики Красноярского края;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»:  КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Доверие»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | план проведения обучающих вебинаров, направленных на повышение профессиональных компетенций | проведено не менее  10 мероприятий  по оказанию консультативной помощи специалистам краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 3.4. | Определение потребности  в обучении руководителей  и специалистов служб «Дети  в семье» краевых учреждений социального обслуживания населения | | декабрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» | | информационная справка | определена необходимая численность руководителей и специалистов служб «Дети в семье» |
| 3.5. | Разработка алгоритма взаимодействия ресурсно-методической службы «Дети  в семье» с краевыми учреждениями социального обслуживания населения и специалистами служб, в том числе с обеспечением деятельности специалистов  по работе с семьями | | декабрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края; КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | алгоритм взаимодействия | разработан и обеспечено внедрение алгоритма взаимодействия ресурсно-методической службы «Дети в семье» с краевыми учреждениями социального обслуживания населения и специалистами служб |
| 3.6. | Сбор, внедрение и тиражирование успешных практик по профилактике социального сиротства ресурсно-методической службой «Дети  в семье» на территории Красноярского края | | октябрь-декабрь 2025 | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» | | методическое пособие | сформировано и размещено на информационном сайте методическое пособие успешных практик  по профилактике социального сиротства |
| 3.7. | Деятельность служб по работе  с семьями в учреждениях для детей-сирот с целью разработки эффективных форматов работы  с кровными и замещающими родителями по возврату детей  в семью | | июль 2025 – декабрь 2026 | министерство образования Красноярского края;  учреждения для детей-сирот | | кейс | на сайтах учреждений для детей-сирот размещено не менее 50 кейсов эффективных форматов работы с кровными и замещающими семьями для апробации  и тиражирования |
| **IV.** | **Перепрофилирование учреждений в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** | | | | | | |
| 4.1. | Организация работы по частичному перепрофилированию стационарных отделений временного круглосуточного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения в полустационарные формы (отделения дневного пребывания, отделения помощи семье и детям, служб «Дети в семье» и другие) | | июль 2025 -декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | приказ министра социальной политики Красноярского края; приказ директора учреждения | проведена работа по частичному перепрофилированию 18 стационарных отделений круглосуточного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения в полустационарные формы обслуживания |
| 4.2. | Составление плана - графика частичного перепрофилирования стационарных отделений временного круглосуточного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения, организация мониторинга его исполнения | | II квартал 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | план-график | сформирован и утвержден план-график частичного перепрофилирования стационарных отделений временного круглосуточного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 4.3. | Создание и обеспечение функционирования на базе краевых учреждений социального обслуживания населения кризисных отделений для женщин с детьми в формате «без разлучения» | | январь 2025 -декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края; краевые учреждения социального обслуживания населения | | приказ директора учреждения | на базе краевых учреждений социального обслуживания населения функционируют не менее 13 кризисных отделений для женщин с детьми  в формате «без разлучения» |
| **V.** | **Методическая и образовательная поддержка субъектов системы профилактики социального сиротства в Красноярском крае** | | | | | | |
| 5.1. | Проведение региональных стратегических сессий  с представителями субъектов системы профилактики социального сиротства | | апрель-июнь 2025;  октябрь-декабрь 2025 (по отдельному плану) | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» | | Программа стратегической сессии | Проведено не менее 2 региональных стратегических сессий |
| 5.2. | Проведение курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Практика Клуба «Устойчивая семья», разработанная АНО «Азбука семьи» для специалистов детских учреждений | | III квартал  2025 | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края;  АНО «Азбука семьи» в качестве обучающей организации;  КГКУ СО «Краевой центр семьи и детей» | | программа курсов повышения квалификации | 22 специалистами детских учреждений получены знания для внедрения практики «Клуб «Устойчивая семья» |
| 5.3. | Проведения обучающих вебинаров (семинаров, круглых столов), направленных на повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов  краевых учреждений | | апрель 2025-декабрь 2026  (по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;  КГКУ СО «Краевой центр семьи и детей»;  краевые учреждения | | план мероприятий | проведено  20 обучающих вебинаров для 150 специалистов краевых учреждений |
| 5.4. | Проведение обучающих вебинаров (семинаров, круглых столов, конференции),  направленных на повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов  краевых учреждений социального обслуживания населения, реализующих реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов | | апрель-декабрь 2025  (по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  КГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» | | план мероприятий | проведено  20 обучающих вебинаров для 150 специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 5.5. | Организация и проведение проектных семинаров, стажировочных площадок по созданию и развертыванию деятельности служб «Дети в семье» | | 2025-2026  (по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | программа проведения проектного семинара | проведено не менее 4 проектных семинаров для специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 5.6. | Проведение курсов повышения квалификации  по дополнительным профессиональным программам для руководителей и специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения, включая специалистов службы «Дети в семье» | | ежегодно  по отдельному плану | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | Программа курсов повышения квалификация, план-график курсов повышения квалификации | Обновление теоретических  и практических знаний специалистов в связи  с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач |
| 5.7. | Проведение курсов повышения квалификации  по дополнительным профессиональным программам  для руководителей и специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения, включая специалистов службы «Дети в семье» | | 2025-2026  (по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  Краевые учреждения социального обслуживания населения | | программы по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; приказы на зачисление специалистов на обучение | на курсах повышения квалификации обучено не менее 60 специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 5.8. | Организация стажировок  и стажировочных площадок руководителям и специалистам системы профилактики социального сиротства | | 1 раз в полугодие (по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;  субъекты системы профилактики социального сиротства | | программа стажировки; график работы стажировочной площадки | организована деятельность стажировочной площадки на базе КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» |
| 5.9. | Разработка образовательной программы для обучения руководителя и специалистов региональных служб «Дети в семье» | | сентябрь 2025 | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» | | образовательная программа | разработана образовательная программа повышения квалификации специалистов служб «Дети в семье» |
| 5.10. | Обучение руководителей и специалистов служб «Дети в семье» краевых учреждений социального обслуживания населения | | ежегодно | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | Программа обучения | обучены не менее 189 руководителей и специалистов служб «Дети в семье» краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 5.11. | Оказание супервизорской поддержки специалистам по работе с семьей и детьми краевых учреждений | | в течение всего срока реализации Проекта  (по отдельному плану) | министерство социальной политики Красноярского края;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  краевые учреждения | | Программа супервизии | не менее 50 специалистов по работе с семьей и детьми краевых учреждений получили супервизорскую поддержку |
| 5.12. | Проведение тренингов, мастер-классов, консультаций с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | | в течение всего срока реализации Проекта  (по отдельному плану) | министерство социальной политики Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края;  краевые учреждения | | программы тренингов, семинаров | проведены тренинги, мастер-классы, консультации с семьями, находящимися в ТЖС и СОП. Сняты с профилактического учета не менее 120 семей, находящихся в ТЖС и СОП |
| 5.13. | Разработка комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, включающую в себя: информирование  об организациях, оказывающих помощь, в том числе негосударственных; реализацию программ социально-психологической помощи; проведение просветительских, мероприятий, мотивационных бесед и консультаций  с привлечением специалистов некоммерческих организаций; содействие в получении направления для прохождения медицинской реабилитации; обеспечение сопровождения к наркологу, психиатру; обеспечение организации регулярного посещения нарколога | | январь-март 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» | | комплексная модель социальной реабилитации родителей, страдающих зависимостью от психоактивных веществ | разработана комплексная модель медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью |
| 5.14. | Внедрение в работу краевых учреждений социального обслуживания населения комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, включающую в себя: информирование  об организациях, оказывающих помощь, в том числе негосударственных; реализацию программ социально-психологической помощи; проведение просветительских, мероприятий, мотивационных бесед и консультаций  с привлечением специалистов некоммерческих организаций; содействие в получении направления для прохождения медицинской реабилитации; обеспечение сопровождения к наркологу, психиатру; обеспечение организации регулярного посещения нарколога | | май 2025 – декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | информационное письмо о внедрении комплексной модели социальной реабилитации родителей, страдающих зависимостью от психоактивных веществ; приказ директора учреждениях | в работу 61 краевого учреждения социального обслуживания населения внедрена комплексная модель медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью |
| 5.15. | Проведение семинаров для специалистов субъектов системы профилактики Красноярского края «Распространенность наркологической патологии в Красноярском крае, выявление ранних признаков употребления психоактивных веществ, современные технологии антинаркотической профилактики» | | 2 раза в год  (по отдельному плану) | министерство здравоохранения Красноярского края;  КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер  № 1»;  субъекты системы профилактики | | план мероприятий | проведено не менее  2 семинаров для субъектов системы профилактики Ежегодно не менее 50 специалистов освоили современные технологии антинаркотической профилактики |
| 5.16. | Проведение для работников учреждений для детей-сирот ежеквартальных обучающих семинаров по составлению и реализации индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей  (в части планирования деятельности, направленной на обеспечение права детей жить и воспитываться в семье) | | ежеквартально  (по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края,  КГАУ ДПО «Институт развития образования»; учреждения для детей-сирот | | программа семинара | проведено не менее  4 обучающих семинаров для 100 работников учреждений для детей- сирот по составлению и реализации индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей |
| 5.17. | Совершенствование модуля программы повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства над несовершеннолетними муниципальных образований Красноярского края «Межведомственное взаимодействие  при сопровождении замещающих семей, в том числе с целью профилактики «вторичного» сиротства» | | постоянно | министерство образования Красноярского края;  КГАОУ ДПО  «Институт развития образования» | | программа повышения квалификации | снижение доли возвратов детей из замещающих семей в учреждения  для детей-сирот  с 1,1 до 0,98 % |
| 5.18. | Организация повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства над несовершеннолетними муниципальных образований Красноярского края | | постоянно  (по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;  КГАОУ ДПО  «Институт развития образования» | | программа повышения квалификации | не менее 50 специалистов органов опеки и попечительства ежегодно повысят свою квалификацию |
| 5.19. | Проведение курсов повышения квалификации для специалистов учреждений для детей-сирот | | постоянно  (по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;  КГАОУ ДПО  «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» | | программа курсов повышения квалификации | обновление теоретических  и практических знаний специалистов в связи  с повышением требований к уровню квалификации  и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач |
| 5.20. | Разработка алгоритма оказания содействия родителям, лишенным (ограниченным) родительских прав, принявших решение восстановиться (отменить ограничение)  в родительских правах | | декабрь 2025 | министерство образования Красноярского края | | алгоритм оказания содействия родителям, лишенным (ограниченным) родительских прав, принявших решение восстановиться (отменить ограничение) в родительских правах | разработан алгоритм оказания содействия родителям, лишенным (ограниченным) родительских прав, принявших решение восстановиться (отменить ограничение) в родительских правах |
| 5.21. | Проведение Форума современных практик учреждений внесемейного воспитания по внедрению семьесберегающего подхода | | декабрь 2025;  декабрь 2026 | министерство образования Красноярского края | | перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли образования на 2025 год, утвержденный приказом министерства образования Красноярского края от 25.12.2024 № 954-11-05 | 100 специалистов учреждений для детей-сирот ежегодно примут участие в форуме по обмену опытом внедрения семьесберегающего подхода. Материалы форума с целью повышения эффективности деятельности учреждений для детей-сирот размещены на сайте министерства образования в разделе «деятельность детских домов» |
| 5.22. | Проведение Форума для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | ноябрь 2025;  ноябрь 2026 | министерство образования Красноярского края;  КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» | | программа Форума | проведен форум для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Не менее 100 участников Форума ежегодно обменяются опытом воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях |
| 5.23. | Проведение зональных практико-ориентированных семинаров по вопросам разработки программ комплексной индивидуальной реабилитации несовершеннолетних и семей на основе кейс-метода | | в течение  2025 года  (по отдельному графику) | отдел Правительства края  по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав края;  краевые, муниципальные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | программа семинара | сформирована команда обученных, мотивированных специалистов |
| 5.24. | Проведение курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам для муниципальных служащих по темам: «Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Права и обязанности субъектов, правовое регулирование и организационные основы функционирования. Организация эффективного межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних»;  «Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их законными представителями: формы, методы и правовое регулирование, категории лиц, основания и сроки проведения. Нормативно-правовое регулирование функции по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | | 2 раза в год  (по отдельному плану) | отдел Правительства края  по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав края;  муниципальные КДНиЗП | | программа курсов повышения квалификации | сформирована команда специалистов по работе с семьей и детьми. |
| **VI**. | **Информационно-аналитическое сопровождение системы профилактики социального сиротства, включая  в т.ч. направленное на популяризацию образа семьи, брака и семейных ценностей** | | | | | | |
| 6.1. | Проведение регулярного мониторинга численности несовершеннолетних, находящихся в стационарных отделениях круглосуточного пребывания, детских учреждений | | ежемесячно | министерство социальной политики Красноярского края;  министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края | | статистический отчет | актуальная численность несовершеннолетних, помещенных в стационарные отделения круглосуточного пребывания, детских учреждений |
| 6.2. | Проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания населения | | июнь 2025  июнь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | протокол победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания населения | формирование положительного имиджа специалиста социальной службы |
| 6.3. | Проведение количественных и качественных опросов целевых групп населения  с целью выявления потребностей, проблем, мониторинга изменения удовлетворенности социальными услугами | | Ежегодно  (II квартал) | министерство социальной политики Красноярского края;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | протокол комиссии | проведена Декада качества социальных услуг, предоставляемых краевыми учреждения социального обслуживания населения. Результаты Декады качества размещены на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края |
| 6.4. | Освещение результатов реализации проекта «Вызов» и положительных (отрицательных) эффектов развития системы профилактики социального сиротства в Красноярском крае с привлечением региональных СМИ | | Ежегодно  (в соответствии с медиапланом) | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края | | печатные издания, видеоролики и иные информационные материалы о детях, оставшихся без попечения родителей | опубликовано не менее 50 информационных постов |
| 6.5. | Организация и проведение регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Семья года» с изданием Почетной книги «Семья года» Красноярский край» | | ноябрь 2025;  ноябрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;  министерство культуры Красноярского края;  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | Программа мероприятий, Почетная книга «Семья года» Красноярский край» | укрепление института семьи, популяризация брака и семейных ценностей в обществе.  Семьи - победители регионального этапа конкурса принимают участие во всероссийском конкурсе.  По итогам регионального этапа конкурса издана Почетная книга «Семья года», в которую включаются истории семей-победителей  в 5 номинациях. |
| 6.6. | Организация и проведение социально-досуговых и тематических мероприятий для несовершеннолетних, посвящённых Международному дню толерантности (16 ноября), Международному дню прав человека (10 декабря), Международному дню защиты детей (1 июня), Дню семьи любви и верности (8 июля), Дню матери (последнее воскресенье ноября) и другие | | ежегодно | министерство социальной политики Красноярского края;  министерство культуры  Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | Программа мероприятий | укрепление института семьи, популяризация брака и семейных ценностей в обществе. Привлечение к участию в мероприятиях не менее 500 несовершеннолетних и их родителей. |
| 6.7. | Актуализация «Карты ресурсов» Красноярского края для привлечения дополнительной помощи семьям с детьми, в том числе материальной, в целях профилактики социального сиротства | | IV квартал ежегодно | министерство социальной политики Красноярского края;  министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края;  министерство цифрового развития Красноярского края | | «Карта ресурсов» | актуализирована «Карта ресурсов» Красноярского края. Размещена на сайте министерства социальной политики Красноярского края |
| 6.8. | Разработка информационной панели, отражающей актуальную статистику и ситуацию по целевым группам системы профилактики социального сиротства. | | III квартал 2025 | министерство цифрового развития Красноярского края; министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края | | фото информационной панели | создана информационная панель, размещена на сайте министерства социальной политики Красноярского края |
| 6.9. | Размещение материалов, производной информации  о детях, оставшихся  без попечения родителей (подростках, инвалидах, сиблингах), в СМИ:  печатные издания;  телевидение;  радиовещание;  интернет-ресурсы | | Постоянно (в соответствии с медиа-планом) | министерство образования Красноярского края;  министерство социальной политики Красноярского края;  органы опеки и попечительства муниципальных образований края;  краевой телеканал «Енисей»; краевая государственная газета «Наш Красноярский край»;  КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»;  муниципальные СМИ | | Печатные издания, видеоролики и иные информационные материалы о детях, оставшихся без попечения родителей | формирование активной позиции общества  для реализации основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье;  сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских учреждениях, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи |
| 6.10. | Создание условий для оказания просветительской, консультативной, обучающей помощи родителям детей-инвалидов по вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания | | постоянно (по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;  муниципальные органы управления образованием;  краевые и муниципальные образовательные организации Красноярского края | | программа мероприятия | оказание консультативной помощи не менее 100 % обратившихся (проведено не менее 40 обучающих мероприятий для родителей) |
| 6.11. | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,  а также гражданам, желающим взять  на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | Постоянно (по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;  муниципальные органы управления образованием,  КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания», | | отчет | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (ежегодно оказано не менее 2 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять  на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей) |
| 6.12. | Сбор и обобщение лучших практик, реализуемых  в муниципальных образованиях Красноярского края, направленных на профилактику семейного неблагополучия, сохранения кровной семьи  для ребёнка, пропаганду традиционных семейных ценностей с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, иных заинтересованных предприятий и учреждений.  Презентация практик на зональных практико-ориентированных семинарах | | декабрь 2025;  декабрь 2026 | отдел Правительства края  по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав края;  министерство социальной политики Красноярского края;  министерство образования Красноярского края;  краевые, муниципальные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних | | сборник практик | сформирован сборник успешных практик, реализуемых в муниципальных образованиях Красноярского края |
| 6.13. | Реализация мероприятий  по взаимодействию  и информационному обмену при осуществлении социального сопровождения замещающих семей | | постоянно | министерство образования Красноярского края; министерство социальной политики Красноярского края;  муниципальные органы опеки и попечительства; краевые учреждения социального обслуживания населения | | Соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и информационном обмене при осуществлении социального сопровождения замещающих семей | снижение доли возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1,1 до 0,98% |
| 6.14. | Проведение совещаний по вопросам организации в муниципальных образованиях Красноярского края межведомственной работы  по раннему выявлению семейного неблагополучия  c целью повышения качества проводимой органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на различных видах учета | | 2 раза в год  (по отдельному плану) | отдел Правительства края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав края;  заместители глав городских округов и муниципальных районов Красноярского края | | протокол совещания | сформирована система межведомственного взаимодействия  по раннему выявлению семейного неблагополучия  c целью повышения качества проводимой субъектами системы профилактики индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на различных видах учета |
| 6.15. | Информационно-аналитическое обеспечение реализации «дорожной карты» посредством размещения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на сайтах министерства образования Красноярского края, министерства социальной политики Красноярского края) ежегодного отчёта о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» | | февраль 2026  (в соответствии с медиа-планом) | комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав Красноярского края;  министерство образования Красноярского края;  министерство  социальной политики Красноярского края | | отчет о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» | обеспечение свободного и равного доступа граждан  к информации;  обеспечение открытости  и прозрачности государственного управления |
| **VII.** | **Практики помощи в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** | | | | | | |
| 7.1. | Внедрение в краевые учреждения социального обслуживания населения практики «Общественных приёмных для детей и родителей». Обеспечение функционирования интернет-порталов, онлайн-консультаций для семей с детьми, консультационных пунктов по вопросам юридического, социального, психолого-педагогического характера | | I квартал 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края; краевые учреждения социального обслуживания населения | информация на официальном сайте учреждения | повышение информированности граждан по вопросам поддержки семьи, детства, доступности оказания социальных услуг семьям и детям, нуждающимся  в социальной поддержке, организация с ними комплексной межведомственной работы |
| 7.2. | Внедрение в деятельность краевых учреждений социального обслуживания населения практики «Психолог  в дом» для оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении | | I квартал 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | приказ директора учреждения;  Положение о службе «Психолог в доме» | практика «Психолог  в доме» внедрена в работу не менее чем в 5 краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 7.3. | Обеспечение доступной экстренной психологической помощи детям и их родителям посредством организации круглосуточной работы Детского телефона доверия с единым общероссийским номером | | постоянно | | министерство социальной политики Красноярского края;  КГКУ СО «Краевой центр  семьи и детей» | положение об отделении оказания психологической помощи по телефону | обеспечение доступности, своевременности психологической помощи несовершеннолетним  и их родителям |
| 7.4. | Внедрение в деятельность краевых учреждений социального обслуживания населения технологии школ осознанных родителей «Азбука семьи», направленной  на профилактику семейного неблагополучия, психолого-педагогическую поддержку семей с детьми с учетом особенностей детско-родительских отношений и возрастной психологии детей. | | январь 2025 - декабрь 2026 | | министерство социальной политики Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | приказ директора учреждения | технология школ осознанных родителей «Азбука семьи» внедрена  в деятельность не менее 9 краевых учреждений социального обслуживания населения. Не менее 130 родителей получили базовые знания из области семейной и детской психологии в формате «равный-равному». |
| 7.5. | Организация проведения диагностических обследований (тестирование, опросы и другие формы) несовершеннолетних, поступающих в краевые учреждения социального обслуживания населения,  с целью выявления несовершеннолетних, проявляющих агрессивное поведение в отношении окружающих, факторов и признаков, свидетельствующих  о совершении в отношении  них противоправных посягательств, насилия | | постоянно  (по факту поступления ребенка) | | министерство социальной политики Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | анкета | проведено не менее 1 500 диагностические обследования несовершеннолетних |
| 7.6. | Расширение сети социальных (кризисных) гостиниц (центров) для женщин, семей с детьми, в том числе в формате «без разлучения» | | IV квартал 2025 -  IV квартал 2026 | | министерство социальной политики Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | приказ директора учреждения | оказание помощи матерям с детьми, попавшим  в трудную жизненную ситуацию либо подвергшимся жестокому обращению в семье на базе 13 краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 7.7. | Функционирование на базе краевых учреждений социального обслуживания населения г. Красноярска служб «Семейная диспетчерская», направленных на оказание адресной комплексной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по принципу «одного окна» | | I квартал - IV квартал 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский»;  КГКУ СО «Краевой центр семьи и детей»  краевые учреждения социального обслуживания населения | положение о службе «Семейная диспетчерская» | предоставление помощи не менее 30 семьям ежегодно |
| 7.8. | Создание на базе краевых учреждений социального обслуживания населения «Семейных мастерских»  как специального социализирующего пространства для семей  с низким уровнем дохода, алкоголизированных семей, работа которых направлена  на освоение семьями навыков профессиональной деятельности, в том числе проектированию собственного дела, используя поддержку государства | | II квартал  2025 | | министерство социальной политики Красноярского края,  краевые учреждения социального обслуживания населения | приказ директора учреждения | «Семейные мастерские» функционируют на базе  3 краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 7.9. | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение, через организацию семейных клубов | | январь 2025 – декабрь 2026 | | министерство социальной политики Красноярского края,  краевые учреждения социального обслуживания населения | Положение о клубе | созданы семейные клубы по оказанию психолого-педагогической поддержки семьям в 9 краевых учреждениях социального обслуживания населения |
| 7.10. | Открытие в городе Красноярске отделения по оказанию услуг по социальной реабилитации граждан больных наркоманией  (г. Красноярск) | | январь 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края;  КГБУ СО КЦСОН «Железнодорожный» (г.Красноярск) | Положение об отделении | внедрение практики социальной реабилитации граждан больным наркоманией |
| 7.11. | Внедрение в краевых учреждениях социального обслуживания населения комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, включающую в себя: информирование  об организациях, оказывающих помощь, в том числе негосударственных; реализацию программ социально-психологической помощи; проведение просветительских, мероприятий, мотивационных бесед и консультаций  с привлечением специалистов некоммерческих организаций; содействие  в получении направления для прохождения медицинской реабилитации; обеспечение сопровождения к наркологу, психиатру; обеспечение организации регулярного посещения нарколога | | июль-сентябрь 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края,  КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;  краевые учреждения социального обслуживания населения | программы психологической помощи родителям, страдающим алкогольной зависимостью | внедрена комплексная модель социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, в краевых учреждениях социального обслуживания населения. |
| 7.12. | Внедрение комплексной программы оказания социальных услуг, в том числе срочных, индивидуальных и групповых занятий, гражданам, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации, членам семей, указанных граждан в рамках комплексной программы социальной реабилитации и ресоциализации, с составлением маршрутизации, последовательности оказания социальных услуг и социального сопровождения. | | январь 2025 – декабрь 2026 | | министерство социальной политики Красноярского края; КГКУ «УСЗН»;  краевые государственные учреждения социального обслуживания населения | программы социальной реабилитации и ресоциализации граждан; маршрутный лист | сформирована система оказания социальных услуг и социального сопровождения гражданам, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации, членам семей. Оказание социальных услуг не менее 100 семьям. |
| 7.13. | Организация государственной социальной помощи семьям  с детьми на основе социальных контрактов | | январь 2025 – декабрь 2026 | | министерство социальной политики Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения;  КГКУ «УСЗН» | Социальный контракт | обеспечено оказание социальной помощи  не менее 30 семьям с детьми ежегодно  на основе социальных контрактов |
| 7.14. | Обеспечение функционирования кабинетов медико-социальной помощи в учреждениях здравоохранения с целью реализации системы мер по профилактике отказов от новорождённых. Социально-медико-психологическое сопровождение беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечение деятельности служб профилактики отказов от новорождённых, созданных при учреждениях социального обслуживания семьи и детей | | январь 2025 – декабрь 2026 | | министерство здравоохранения Красноярского края;  министерство социальной политики Красноярского края;  краевые государственные медицинские организации;  краевые учреждения социального обслуживания населения | Положение о службе профилактики отказов от новорожденных | Сформирована система из 62 кабинетов по оказанию медико-социальной психологической помощи женщинам, оказавшимся  в трудной жизненной ситуации, по снижению случаев отказов  от новорождённых |
| 7.15. | Обеспечение внедрение Алгоритма межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красноярского края по раннему выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, ведущего к социальному сиротству детей | | II квартал 2025 | | министерство социальной политики Красноярского края;  министерство образования Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края;  муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  другие субъекты системы профилактики края | постановление КДНиЗП Красноярского края от 19.02.2025 № 16-кдн | сокращение численности семей, находящихся в СОП/ТЖС |
| 7.16. | Обеспечение условий  для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся детям раннего возраста и их семьям | | постоянно | | министерство образования Красноярского края;  муниципальные органы управления образованием;  краевые и муниципальные образовательные организации Красноярского края | программа | в каждом муниципалитете функционирует не менее 1 консультационного пункта по вопросам оказания коррекционной помощи детям раннего возраста. Не менее 13 служб на базе краевого  и муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи реализуют коррекционно-развивающие программы для детей раннего возраста |
| 7.17. | Проведение на базе краевых  и муниципальных образовательных организаций цикла лекций по правовому просвещению родителей: основам семейного и административного права,  а также уголовной ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних | | январь 2025- декабрь 2026.  (по отдельному плану) | | министерство образования Красноярского края;  ГУ МВД России по краю;  краевые и муниципальные образовательные организации края | Программа лекции | организовано правовое просвещение родителей;  снижение числа родителей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей |
| 7.18. | Организация занятости воспитанников учреждений для детей-сирот досуговой деятельностью | | январь 2025- декабрь 2026 | | министерство образования Красноярского края;  учреждений для детей-сирот | ежеквартальный отчет, утвержденный письмом министерства образования Красноярского края от 26.09.2023 № с-75-4273 (во исполнение пункта 7.2. постановления КДН от 30.03.2023 № 25-кдн) | Обеспечена 100 % занятость воспитанников учреждений для детей-сирот в системе дополнительного образования, участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня, формирование у общественности положительного имиджа воспитанника детского дома |
| 7.19. | Проведение краевых мероприятий для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | постоянно  (по отдельному плану) | | министерство образования Красноярского края;  КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» | Программа мероприятий | повышение социальной значимости семьи, принявшей на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, как реабилитационной среды для ребенка, утратившего родительское попечение |
| 7.20. | Развитие системы наставничества в работе  с несовершеннолетними,  в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений проводится индивидуальная профилактическая работа, в том числе находящихся в социально опасном положении, через поддержку развития технологии наставничества и привлечение некоммерческих организаций к данной деятельности | | январь 2025- декабрь 2026 | | отдел Правительства края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав края;  министерство образования Красноярского края;  агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края;  министерство социальной политики Красноярского края;  КДНиЗП муниципальных районов, городских и муниципальных округов Красноярского края;  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав края | Закон Красноярского края от 06.04.2023 № 5-1702 | Эффективное решение проблем детской безнадзорности, снижение уровня правонарушений  и преступлений, совершаемых несовершеннолетними |
| 7.21. | Организация работы культурно-досуговых формирований (клубов, кружков) для детей до 14 лет | | 2025-2026 | | министерство культуры Красноярского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований края, осуществляющие управление в сфере культуры | Положение о клубе (кружке) | организована работы  не менее 5 000 культурно-досуговых формирований (клубов, кружков) с общим числом участников  не менее 70 тыс. человек |
| 7.22. | Организация реализации межведомственного проекта «Точка опоры», направленного на оказание помощи малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | | 2025-2026 | | Агентство труда и занятости населения Красноярского края;  краевые учреждения социального обслуживания населения | программа проекта | участие малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволило стабилизировать семейное положение, улучшить социальные и экономические условия жизни семьи |
| **VIII**. | **Организация работы с общественными организациями и социально ответственным бизнесом в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** | | | | | | |
| 8.1. | Создание регионального сообщества общественных организаций, осуществляющих комплексную поддержку и адресное сопровождение семей и детей, оказавшихся  в ТЖС / СОП | | июль-сентябрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, городских и муниципальных округов Красноярского края; общественные организации | | протокол | не менее 50 общественных организаций вовлечены в осуществление комплексной поддержки и адресное сопровождение семей и детей, оказавшихся в ТЖС и СОП |
| 8.2. | Организация комплексной поддержки и оказания адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся  в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, с привлечением общественных организаций. | | июль-сентябрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края;  РОО Красноярского края «Центр защиты материнства  и детства святых Петра и Февронии»;  общественные организации | | Порядок предоставления благотворительной помощи семьям | сформирована система оказания комплексной поддержки и адресной помощи семьям с детьми |
| 8.3. | Привлечение дополнительной спонсорской помощи для оказания комплексной поддержки и адресной помощи семьям  с детьми, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. | | декабрь 2025  декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;  министерство здравоохранения Красноярского края;  общественные организации;  краевые учреждения социального обслуживания населения | | протокол | привлечена дополнительная спонсорская помощь для оказания комплексной поддержки и адресной помощи семей с детьми |