Приложение 1

к постановлению комиссии

по делам несовершеннолетних

и защите их прав Красноярского края

от 26.03.2025 № 19-кдн

**Региональная программа Красноярского края
по профилактике и снижению уровня социального сиротства
на 2025–2026 годы**

Социальное сиротство – явление, когда дети остаются без попечения
при живых родителях. Как правило, это происходит в социально-неблагополучных семьях. Отсутствие конструктивных навыков поведения, стресс, низкая родительская и социальная компетентность, неадекватные стереотипы воспитания, различные виды зависимостей родителей, нарушения привязанности – все это являются причинами социального сиротства.

Региональная программа Красноярского края по профилактике
и снижению уровня социального сиротства на 2025–2026 годы (далее – Программа) разработана в рамках реализации специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье», предложенной Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в 2024–2025 годах (далее – проект), реализация которой предусмотрена поручением Президента Российской Федерации от 29.05.2024 № Пр-1040.

Целями Программы, на решение которых направлены мероприятия Программы являются:

внедрение на территории Красноярского края семьесберегающего подхода, направленного на приоритетное нахождение детей в семье,
и сокращение на 25% числа детей, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в краевых государственных учреждениях социального обслуживания (далее – краевые специализированные учреждения), краевых государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), краевых государственных специализированных домах ребенка;

сокращение численности мест стационарного обслуживания в краевых специализированных учреждениях, учреждениях для детей-сирот, краевых государственных специализированных домах ребенка (далее – детские учреждения) и увеличение стационарозамещающих форм работы;

увеличение случаев восстановления в родительских правах;

профилактика и снижение уровня социального сиротства в Красноярском крае, в том числе снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;

повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики социального сиротства.

Задачами в сфере профилактики и снижения уровня социального сиротства в Красноярском крае Программы являются:

выявление семьей на ранней стадии кризиса для предупреждения случаев жестокого обращения и нарушения прав детей, социального сиротства;

оказание комплексной социальной, психологической, педагогической
и юридической помощи семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации или социально опасном положении;

формирование и закрепление в семьях целевых групп адекватных детско-родительских отношений, семейных ценностей и привязанностей;

обучение и повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства;

повышение эффективности совместной системной работы исполнительных органов Красноярского края, координирующих
и контролирующих деятельность подведомственных органов и учреждений, входящих в систему профилактики и (или) осуществляющих отдельные функции по профилактике и снижению уровня социального сиротства.

Профилактика социального сиротства основное внимание уделяет
не самому кризису в семье, а причинам, вызвавшим его. Ведь первоочередной задачей субъектов профилактики социального сиротства является создание нормальных и безопасных условий для развития и нахождения ребенка
в семье.

По состоянию на 01.01.2025 в Красноярском крае на учете состояло
1 829 семей, находящихся в социально опасном положении, 11 000 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, ежегодно
более 2,0 тыс. детей временно остаются без родительского попечения
и помещаются в круглосуточные стационарные отделения временного пребывания несовершеннолетних детских учреждений Красноярского края,
в том числе около полутора тысяч несовершеннолетних, изымаются
из обстановки, не соответствующей требованиям к содержанию и воспитанию детей, и представляющей опасность для их жизни или здоровья. Указанные дети в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» и приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел Российской Федерации» помещаются в краевые учреждения по актам оперативного дежурного органа полиции.

В крае функционирует 49 детских учреждений, имеющих отделения
для круглосуточного стационарного пребывании детьми, с общей численностью 2 594 места, в том числе 18 краевых специализированных учреждений на 427 мест; 27 учреждений для детей-сирот на 2 037 мест; 5 специализированных домов ребенка на 130 мест.

В целях обоснованности помещения детей в краевые специализированные учреждения постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 11.06.2024 № 52-кдн принят Примерный алгоритм действий сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при помещении несовершеннолетних в специализированные учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
и возврате их в семьи для организации индивидуальной профилактической работы (далее – Примерный алгоритм).

Действие Примерного алгоритма направлено, прежде всего, на анализ ситуации при выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, нахождении их в социально опасном положении, определении оснований для проведения социально-реабилитационной работы
в стационарных условиях.

Временное помещение несовершеннолетнего в краевые специализированные учреждения осуществляется в случае, когда есть реальная угроза жизни и здоровью ребенка (оставление ребенка в опасности; жестокое обращение с ребенком, насилие; острые ситуации, связанные с тяжелыми случаями злоупотребления родителями алкоголем, наркотическими веществами).

В целях разработки и принятия профилактических и реабилитационных программ по оказанию социальной психолого-педагогической и иной помощи несовершеннолетним, поступившим в стационарные отделения краевых специализированных учреждений, а также с учетом результатов проведенных диагностических обследований, во всех 18 учреждениях созданы социальные психолого-педагогические консилиумы, которые проводятся при поступлении
и при выбытии несовершеннолетних в стационарные отделения.

После завершения профилактических и социально-реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетних, находящихся в стационарных отделениях, получения информации от субъектов системы профилактики
о ситуации в семье, проведенных реабилитационных мероприятиях с членами семьи, наличии безопасных условий для нахождения ребенка в семье проводятся повторные социальные психолого-педагогические консилиумы, на которых выносятся решения и рекомендации по возврату (отсутствии условий
для возврата) ребенка в семью и организации индивидуальной профилактической работы по месту жительства.

Проводимые в рамках Программы мероприятия позволят в течение
2025-2026 годов сократить общее количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в детских учреждениях Красноярского края, со 2 211 детей до 1 658 детей, увеличить количество детей, возвращенных в семью с 1 203 до 1 253 детей, а также увеличить количество случаев отмены ограничения (лишения) в родительских правах.

Внедрение семьесберегающего подхода в деятельность детских учреждений позволит частично перепрофилировать 39 детских учреждений
со стационарной формы пребывания детей на полустационарную форму.

В результате поэтапного сокращения количества стационарных мест будут открыты дополнительно кризисные отделения для женщин с детьми в формате «без разлучения», службы «Дети в семье», родительские клубы и «Семейные мастерские» в краевых специализированных учреждениях; в учреждениях
для детей-сирот откроются отделения для дневного и круглосуточного пятидневного пребывания несовершеннолетних, находящихся
по трехстороннему соглашению (с целью сокращения сроков нахождения ребенка в учреждении, более плодотворного взаимодействия с семьей
по возвращению ребенка кровным родителям), службы по работе с семьями
и комнаты для матери и ребенка и другие.

Проводимые в рамках Программы мероприятия направлены
на формирование эффективной системы профилактики социального сиротства
в Красноярском крае, включая выстраивание системы раннего выявления
и организации системной работы с кровными семьями в кризисе, обеспечение систематической индивидуализированной работы с опорой на внутренние ресурсы семьи и ресурсы сообщества.

Срок реализации Программы: январь 2025 – декабрь 2026 годов.

Ответственными за реализацию мероприятий Программы являются исполнительные органы Красноярского края, координирующие
и контролирующие деятельность подведомственных учреждений, входящих
в систему профилактики и (или) осуществляющие отдельные функции
по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в крае при реализации мероприятий:

министерство социальной политики Красноярского края;

министерство образования Красноярского края;

министерство здравоохранения Красноярского края;

отдел Правительства Красноярского края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

краевые и муниципальные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В реализации мероприятий Программы могут принимать участие иные исполнительные органы Красноярского края и организации, в порядке
и пределах, установленных Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами, принятыми
в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Красноярского края.

Региональным куратором по вопросам профилактики социального сиротства и семейно-сберегающих технологий в Красноярском крае в рамках внедрения специального проекта «Вызов» назначен внештатный советник Губернатора Красноярского края (далее – региональный куратор).

Региональный куратор осуществляет планирование и координацию формирования системы профилактики социального сиротства в Красноярском крае, разработку ресурсных карт региона, единой базы данных детей
в учреждениях (с ситуациями), обучение регионального сообщества, организацию межведомственного взаимодействия, партнерских отношений государства, НКО и бизнеса для помощи семьям, курирование краевого межведомственного консилиума по обоснованности помещения детей в краевые учреждения.

Оператором средств на оказание адресной помощи семьям Красноярского края, воспитывающим детей и оказавшимся на ранней стадии неблагополучия,
с целью сохранения ребенку семьи определена Региональная общественная организация Красноярского края «Центр защиты материнства и детства святых Петра и Февронии».

Ответственным органом за реализацию специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» в Красноярском крае определено министерство социальной политики Красноярского края.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год для реализации государственных программ Красноярского края, в части обеспечения деятельности исполнительных органов Красноярского края и подведомственных им учреждений, входящих в систему профилактики
и (или) осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предоставления бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов края субвенций из краевого бюджета, в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края:

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» (подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг»);

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования»;

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» (подпрограммы «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»; «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; «Охрана здоровья матери и ребёнка»);

Министерство социальной политики Красноярского края совместно
с региональным куратором осуществляет организационные, аналитические функции в ходе реализации мероприятий Программы.

Исполнители, соисполнители мероприятий Программы не позднее
20 рабочего дня, следующего за отчетным полугодием, и не позднее 10 февраля по итогам отчетного года направляют в министерство социальной политики Красноярского края информацию (отчет) о выполнении ключевых показателей Программы и мероприятий «дорожной карты» Программы, исполнителями
и соисполнителями которых они являются, с приложением документов, подтверждающих выполнение мероприятий «дорожной карты» Программы (копии постановлений, положений, протоколов, актов и других документов).

Контроль и ответственность за своевременность исполнения мероприятий Программы, достоверность отчётных сведений возлагается на исполнителей, соисполнителей мероприятий Программы.

Министерство социальной политики Красноярского края, на основании информации о выполнении мероприятий Программы, поступившей
от исполнителей, соисполнителей, формирует сводный отчёт об исполнении мероприятий Программы в целях оценки эффективности реализации
ее мероприятий и достижения установленных ключевых показателях реализации Программы, представляет его на рассмотрение в Аппарат Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка не позднее 1 августа по итогам полугодия отчетного года и 1 марта по итогам отчетного года.

Региональная программа утверждается постановлением комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края.

**Ключевые показатели реализации
региональной программы Красноярского края
по профилактике и снижению уровня социального сиротства**

**на 2025 – 2026 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателяреализации программы | Единица измерения | Прогнозируемые значения выполненияпоказателя программы |
| I полугодие 2025 года | II полугодие 2025 года | I полугодие 2026 года | II полугодие 2026 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Целевые группы системы профилактики социального сиротства** |
| 1.1 | Общее количество детей от 0 до 18 лет, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - детские учреждения) | единиц | 2 211  | 2 027  | 1 843  | 1 658  |
| 1.2 | Количество детей-сирот от 0 до 18 лет, находящихся в детских учреждениях  | единиц | 200 | 195 | 195 | 195 |
| 1.3 | Количество детей, признанных оставшимися без попечения родителей и находящихся в детских учреждениях | единиц | 1 380  | 1 325  | 1 320  | 1 260  |
| 1.4 | Количество случаев отмены ограничения в родительских правах | единиц | 20 | 20 | 22 | 23 |
| 1.5 | Количество детей, возвращенных в кровную семью | единиц | 1 203  | 1 233  | 1 243  | 1 253  |
| 1.6 | Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | единиц | 11 000  | 11 167  | 11 334  | 11 500  |
| 1.7 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | единиц | 2 028  | 2 000  | 1 950  | 1 900 |
| 1.8 | Количество семей с детьми-инвалидами и детьми с инвалидизирующими патологиями, создающими риски помещения детей под надзор в учреждения стационарного типа | единиц | 477 | 476 | 475 | 473 |
| 1.9 | Количество детей, чьих родителей лишили родительских прав | единиц | 400 | 375 | 350 | 300 |
| 1.10 | Количество детей с инвалидизирующими патологиями, помещенных под надзор в учреждения различного типа | единиц | 440 | 439 | 438 | 437 |
| 1.11 | Количество случаев восстановления в родительских правах | единиц | 15 | 16 | 20 | 21 |
| 1.12 | Доля повторных помещений детей в детские учреждения | % | 18 | 17 | 16 | 15 |
| **2. Управленческая и финансовая модель системы профилактики социального сиротства** |
| 2.1 | Общее количество учреждений, предоставляющих услуги в стационарной форме в Красноярском крае | единиц | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2.2 | Количество региональных мер социальной поддержки семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3 | Среднее количество детей, проживающих в одном детском учреждении | единиц | 33 | 33 | 30 |  30 |
| **3. Межведомственное взаимодействие в системе профилактики социального сиротства** |
| 3.1 | Количество сформированных межведомственных консилиумов (рабочих групп) при муниципальных образованиях, в том числе при КДНиЗП и службах «Дети в семье»  | единиц | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 3.2 | Количество созданных мобильных бригад экстренного реагирования в субъекте | единиц | 5 | 10 | 15  | 25 |
| **4. Организация работы службы «Дети в семье» в системе профилактики социального сиротства** |
| 4.1 | Количество организаций, на базе которых открылись ресурсно-методические службы «Дети в семье» в регионе | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Количество специалистов, вовлеченных в работу служб «Дети в семье»  | единиц | 10 | 50 | 150 | 189 |
| 4.3 | Количество специалистов по работе с семьей, прошедших обучение технологиям и практикам работы с семьей | единиц | 10 | 50 | 150 | 189 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий в рамках экспертно-методического сопровождения служб «Дети в семье» | единиц | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 4.5 | Количество открытых родительских клубов, направленных на работу с семьями | единиц | 6 | 7 | 8 | 11 |
| **5. Перепрофилирование учреждений в системе профилактики социального сиротства** |
| 5.1 | Количество учреждений, частично перепрофилированных со стационарной формы пребывания детей на семейноориентированные и смешанные форматы | единиц | 0 | 39 | 39 | 39 |
| 5.2 | Количество стационарных коек на детское население | единиц | 2 594  | 2 497  | 2 273  | 2 136  |
| 5.3 | Количество учреждений по работе с семьей в целях профилактики социального сиротства путем частичного перепрофилирования отдельных действующих учреждений для детей-сирот в отдаленных районах | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **6. Методология и образовательная среда системы профилактики социального сиротства** |
| 6.1 | Количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов системы профилактики социального сиротства с привлечением образовательного партнера | единиц | 15 | 20 | 22 | 25 |
| 6.2 | Количество специалистов системы профилактики, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации с применением дистанционных форм обучения | единиц | 10 | 50 | 150 | 189 |
| 6.3 | Количество доступных сформированных программ и методических материалов (в том числе интерактивных) для экспертного сопровождения работы специалистов системы профилактики социального сиротства | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7. Информационно-аналитическое сопровождение системы профилактики социального сиротства, направленное** **на популяризацию образа семьи, брака и семейных ценностей** |
| 7.1 | Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, флаеры и др.)  | единиц | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 7.2 | Количество проведенных информационных мероприятий (кампаний), направленных на формирование положительного имиджа семьи и сохранения семейного устройства с привлечением информационного партнера | единиц | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.3 | Количество публикаций в СМИ, на региональном телевидении, Интернет-ресурсах | единиц | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 7.4 | Количество организованных форумов, конференций, вебинаров и прочих мероприятий, транслирующих работу региона по профилактике социального сиротства | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.5 | Количество разработанных цифровых инструментов системы профилактики социального сиротства (аналитические панели, цифровые навигаторы, электронные справочники и т.п.) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **8. Практики помощи в системе профилактики социального сиротства** |
| 8.1 | Количество успешных региональных практик по профилактике социального сиротства, которые доступны для тиражирования и обмена опытом с другими регионами | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8.2 | Количество кризисных центров помощи для женщин/семей с детьми (в том числе в составе НКО), в т.ч. в формате «без разлучения»  | единиц | 4 | 6 | 9 | 13 |
| 8.3 | Количество центров для работы с алкозависимыми и наркозависимыми родителями, в том числе совместно с детьми | единиц | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 8.4 | Количество клубов анонимных алкоголиков, взаимопомощи и иных форматов работы с алкозависимыми и наркозависимыми родителями | единиц | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 8.5 | Количество «равных консультантов» в системе работы с алкозависимыми и наркозависимыми родителями | единиц | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 8.6 | Количество семей в ТЖС/СОП, в которых имеются родители с алко - наркозависимостями, получивших помощь в борьбе с зависимостью | единиц | 116 | 121 | 126 | 131 |
| 8.7 | Количество специалистов по работе с семьей, получивших супервизорскую поддержку | единиц | 15 | 35 | 45 | 50 |
| 8.8 | Среднее время пребывания в социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних | месяцев | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
| 8.9 | Количество разработанных и внедренных практик и программ помощи доступных для тиражирования | единиц | - | 14 | - | 20 |
| **9. Организация работы с общественными организациями в системе профилактики социального сиротства** |
| 9.1 | Количество НКО и общественных организаций, привлеченных к реализации мероприятий региональной программы | единиц | 15 | 20 | 25 | 30 |

**Дорожная карта мероприятий**

**региональной программы Красноярского края**

**по профилактике и снижению уровня социального сиротства**

**на 2025 – 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Вид документа** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** | **Управленческая и финансовая модель системы профилактики социального сиротства в Красноярском крае**  |
| 1.1. | Разработка, согласование и утверждение региональной программы Красноярского края по профилактике социального сиротства на 2025-2026гг. | январь - март 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;министерство образования Красноярского края;министерство здравоохранения Красноярского края;отдел Правительства Красноярского края по обеспечению комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав  | региональная программа Красноярского краяпо профилактике и снижению уровня социального сиротствана 2025-2026 г.г. | Постановлением КДНиЗП Красноярского края утверждена региональная программа Красноярского края по профилактике и снижению уровня социального сиротствана 2025-2026 г.г. |
| 1.2. | Мониторинг, актуализация регионального законодательства, а также нормативных правовых актов органов исполнительной власти Красноярского края в сфере профилактики социального сиротства, формирование семейно- ориентированной нормативной правовой базы Красноярского края  | апрель – декабрь2025 | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края | постановление Правительства Красноярского края | проведен мониторинг нормативных правовых актов, внесены (актуализированы) изменения в действующие нормативные правовые акты Красноярского края, сформирована семейно-ориентированная нормативная -правовая база Красноярского края |
| 1.3. | Разработка и внедрение системы регулярного мониторинга показателей эффективности деятельности субъектов системы профилактики социального сиротства Красноярского края | июль 2025 | комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края | постановление комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края | осуществляется мониторинг показателей эффективности деятельности субъектов системы профилактики социального сиротства Красноярского края |
| 1.4. | Внесение изменений в План мероприятий («Дорожную карту») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства, на период 2022–2025 гг., утвержденный постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 30.08.2023 № 63-кдн | март – апрель 2025 | комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края; министерство образования Красноярского края;министерство социальной политики Красноярского края;министерство здравоохранения Красноярского края  | постановление комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края | внесены изменения в постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 30.08.2023 № 63-кдн |
| 1.5. | Изучение совместно с органами опеки и попечительства региональной судебной практики по лишению и ограничению граждан в родительских правах  | январь - июнь 2025 | министерство образования Красноярского края | методическое письмо | изучена судебная практика по лишению и ограничению граждан в родительских правах. Направлено в органы опеки и попечительства Красноярского края методическое письмо |
| 1.6. | Разработка сбалансированных критериев оценки деятельности руководителей краевых специализированных учреждений с учетом эффективности проведения профилактической работыс родителями по возврату детей в семью  | апрель – декабрь2025 | министерство социальной политики Красноярского края | постановление Правительства Красноярского края | утверждены критерии оценки деятельности руководителей краевых специализированных учреждений с учетом эффективности проведения профилактической работы с родителями по возврату детей в семьи  |
| 1.7. | Реализация специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка | 2024 - 2026  | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края; агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | отчет об исполнении специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» | мероприятия специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» исполнены. Численность детей, находящихся в детских учреждениях на стационарном обслуживании, сократилась на 25%.  |
| 1.8. | Проведение анализа общего объема бюджетных средств, направляемых на профилактику социального сиротства в Красноярском крае | июнь2026 | министерство социальной политики Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края; министерство образования Красноярского края | аналитическая справка  | Сокращены расходы на содержание стационарных подразделений детских учреждений и увеличены расходы на стационарозамещающие формы работы с семьей и детьми |
| 1.9. | Внесение изменений в Порядок предоставления благотворительной помощи, семьям, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа | май 2025 | комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края;министерство социальной политики Красноярского края; Региональная общественная организация Красноярского края «Центр защиты материнства и детства св. Петра и Февронии»  | постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Красноярского края | внесены изменения  в постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 25.09.2024 № 93-кдн |
| 1.10. | Разработка, утверждение Примерного положения о службе «Дети в семье», создаваемых на базе краевых государственных учреждений социального обслуживания населения  | апрель 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»; КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» | Примерное положение о службе «Дети в семье», информационное письмо  | разработано и направлено в краевые учреждения Примерное положение о службе «Дети в семье» |
| 1.11. | Поэтапное сокращение стационарных мест в отделениях для круглосуточного временного пребывания несовершеннолетних в краевых государственных учреждениях социального обслуживания населения.  | 2025-2026 (по отдельному плану) | министерство социальной политики Красноярского края | приказ министра социальной политики Красноярского края | численность мест в стационарных отделениях круглосуточного временного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения сокращена с 427 до 326 мест |
| 1.12. | Разработка Положений о службах по работе с семьями в краевых государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), издание приказов об их утверждении, создании служб | февраль2025 | министерство образования Красноярского края, учреждения для детей-сирот  | письмо министерства образования Красноярского края в учреждения от 14.01.2025 № с-75-43 о создании служб (с проектом положения и приказа), положения учреждений для детей-сирот о Службе по работе с семьями, приказы об их утверждении | в 25 учреждениях для детей-сирот созданы службы по работе с семьями  |
| 1.13. | Поэтапное сокращение стационарных меств учреждениях для детей-сирот; перепрофилирование оставшихся стационарных мест в места круглосуточного пребывания детей со статусом, дневного и пятидневного пребывания детей по трехстороннему соглашению; открытие комнат матери и ребенка | апрель 2025 – декабрь 2026 | министерство образования Красноярского края | план комплектования, утвержденный письмом министерства образования Красноярского края от 24.02.2025 № с-75-753  | на 117 мест сократится план комплектования учреждений для детей-сирот;откроется: 121 место для дневного и пятидневного стационара для детей, помещенных по трехстороннему соглашению; 17 комнат для матери и ребенка |
| 1.14. | Создание в муниципальных образованиях Красноярского края межведомственных комиссий по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся в детских учреждениях вследствие изъятия их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности | январь 2025 | органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края (далее – органы местного самоуправления);краевая межведомственная комиссия по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся в государственных организациях вследствие изъятия их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности (далее – краевая межведомственная комиссия Красноярского края) | нормативные правовые акты органов местного самоуправления  | сформированы в каждом муниципальном образовании Красноярского края межведомственные комиссия по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся в государственных организациях вследствие изъятия их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности |
| 1.15. | Функционирование краевой и муниципальных (в муниципальных образованиях Красноярского края) межведомственных комиссий по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся в государственных организациях вследствие изъятия их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности  | январь 2025 - декабрь 2026  | органы местного самоуправления; краевая межведомственная комиссия межведомственная комиссия Красноярского края | Протоколы краевой и муниципальных межведомственных комиссий  | организована деятельность межведомственных комиссий по реализации индивидуального плана жизнеустройства (маршрутизации) детей, находящихся в государственных организациях вследствие изъятия их у родителей, ненадлежащим образом исполнявших свои родительские обязанности |
| **II.** | **Межведомственное взаимодействие в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** |
| 2.1. | Рассмотрение на заседаниях краевой межведомственной комиссии Красноярского края актуальных вопросов, связанных с реализацией плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства  | не реже 1 раза в квартал | министерство образования Красноярского края; министерство социальной политики Красноярского края;министерство здравоохранения Красноярского края;краевая межведомственная комиссия межведомственная комиссия Красноярского края | протокол комиссии | обеспечение повышения эффективности межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий «дорожной карты» |
| 2.2. | Проведение совещаний (в том числе в режиме ВКС) по вопросам организации в муниципальных образованиях Красноярского края межведомственной работы по раннему выявлению семейного неблагополучия c целью повышения качества проводимой субъектами системы профилактики индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на различных видах учета, об исполнении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2 раза в год(по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;министерство социальной политики Красноярского края;отдел Правительства края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав края;заместители глав городских округов и муниципальных районов Красноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения | протокол комиссии, протокол совещания  | повышение эффективности межведомственного взаимодействия в профилактике социального сиротства; сокращение случаев лишения (ограничения) родителей родительских прав, без проведения комплекса профилактических мероприятий, выработки оптимальных решений по актуальным и наиболее сложным вопросам, возникающим в муниципальных образованиях края при осуществлении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
| 2.3. | Функционирование межведомственных рабочих групп, созданных при муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью экспертизы программ индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении (далее – СОП) | январь 2025 -декабрь 2026 | председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, муниципальных и городских округов края;органы и учреждения системы профилактики муниципальных образований края | постановление муниципальных комиссий  | обеспечена деятельность 76 межведомственных рабочих групп, созданных при муниципальных КДНиЗП, для экспертизы программ индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в СОП |
| 2.4. | Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красноярского края по раннему выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, ведущего к социальному сиротству детей, в т.ч. в отношении профилактической работы и реабилитации целевых групп с зависимостями (алко, нарко) | январь-июнь2025 | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края | постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  | Постановлением КДКиЗП Красноярского края от 19.02.2025 № 16-кдн утвержден Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красноярского края по раннему выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, ведущего к социальному сиротству детей. Организована работа по его применению субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.5. | Создание межведомственных мобильных бригад по оказанию экстренной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,с привлечением ресурсов НКО, в том числе с возможностью предоставления срочной адресной помощи (размещение в кризисном центре, предоставление продуктового набора и другие)  | декабрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;некоммерческие общественные организации | методическое письмо министерства социальной политики Красноярского края, приказ директора учреждения  | созданы 10 межведомственных мобильных бригад  |
| 2.6. | Разработка программ обучения и повышения квалификации специалистов социальной сферы, формирование кадрового резерва | апрель 2025 | министерство социальной политики Красноярского края, КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» | план реализации дополнительных профессиональных программ  | утвержден план реализации дополнительных профессиональных программ, сформирован кадровый резерв  |
| **III.** | **Организация работы службы «Дети в семье» в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** |
| 3.1. | Создание и функционирование ресурсно-методической службы «Дети в семье» на базе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания (далее – КГБУ СО) «Центр помощи семье и детям «Доверие» | январь 2025– декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края; КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Доверие» | приказ директора учреждения  | открыта на базе КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Доверие» ресурсно-методическая служба «Дети в семье» |
| 3.2. | Создание служб «Дети в семье» на базе краевых учреждений социального обслуживания населения  | январь 2025- март 2026(по отдельному плану) | министерство социальной политики Красноярского края; краевые учреждения социального обслуживания населения | приказ директора учреждения | создано не менее 18 служб «Дети в семье» на базе краевых учреждений социального обслуживания населения  |
| 3.3. | Оказание консультативной и методической помощи краевым учреждениям социального обслуживания населения по открытию службы «Дети в семье» | 2025-2026,(не реже 1 раз в квартал) | министерство социальной политики Красноярского края;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»:КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Доверие»;краевые учреждения социального обслуживания населения | план проведения обучающих вебинаров, направленных на повышение профессиональных компетенций  | проведено не менее 10 мероприятий по оказанию консультативной помощи специалистам краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 3.4. | Определение потребности в обучении руководителей и специалистов служб «Дети в семье» краевых учреждений социального обслуживания населения | декабрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» | информационная справка  | определена необходимая численность руководителей и специалистов служб «Дети в семье» |
| 3.5. | Разработка алгоритма взаимодействия ресурсно-методической службы «Дети в семье» с краевыми учреждениями социального обслуживания населения и специалистами служб, в том числе с обеспечением деятельности специалистов по работе с семьями  | декабрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края; КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»; краевые учреждения социального обслуживания населения | алгоритм взаимодействия  | разработан и обеспечено внедрение алгоритма взаимодействия ресурсно-методической службы «Дети в семье» с краевыми учреждениями социального обслуживания населения и специалистами служб  |
| 3.6. | Сбор, внедрение и тиражирование успешных практик по профилактике социального сиротства ресурсно-методической службой «Дети в семье» на территории Красноярского края | октябрь-декабрь 2025 | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»; КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» | методическое пособие  | сформировано и размещено на информационном сайте методическое пособие успешных практик по профилактике социального сиротства  |
| 3.7. | Деятельность служб по работе с семьями в учреждениях для детей-сирот с целью разработки эффективных форматов работы с кровными и замещающими родителями по возврату детей в семью | июль 2025 – декабрь 2026 | министерство образования Красноярского края;учреждения для детей-сирот  | кейс  | на сайтах учреждений для детей-сирот размещено не менее 50 кейсов эффективных форматов работы с кровными и замещающими семьями для апробации и тиражирования |
| **IV.** | **Перепрофилирование учреждений в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** |
| 4.1. | Организация работы по частичному перепрофилированию стационарных отделений временного круглосуточного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения в полустационарные формы (отделения дневного пребывания, отделения помощи семье и детям, служб «Дети в семье» и другие)  | июль 2025 -декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения  | приказ министра социальной политики Красноярского края; приказ директора учреждения | проведена работа по частичному перепрофилированию 18 стационарных отделений круглосуточного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения в полустационарные формы обслуживания |
| 4.2. | Составление плана - графика частичного перепрофилирования стационарных отделений временного круглосуточного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения, организация мониторинга его исполнения | II квартал 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения | план-график | сформирован и утвержден план-график частичного перепрофилирования стационарных отделений временного круглосуточного пребывания несовершеннолетних краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 4.3. | Создание и обеспечение функционирования на базе краевых учреждений социального обслуживания населения кризисных отделений для женщин с детьми в формате «без разлучения» | январь 2025 -декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края; краевые учреждения социального обслуживания населения | приказ директора учреждения | на базе краевых учреждений социального обслуживания населения функционируют не менее 13 кризисных отделений для женщин с детьми в формате «без разлучения» |
| **V.** | **Методическая и образовательная поддержка субъектов системы профилактики социального сиротства в Красноярском крае** |
| 5.1.  | Проведение региональных стратегических сессий с представителями субъектов системы профилактики социального сиротства | апрель-июнь 2025;октябрь-декабрь 2025 (по отдельному плану) | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края;министерство здравоохранения Красноярского края;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» | Программа стратегической сессии | Проведено не менее 2 региональных стратегических сессий  |
| 5.2. | Проведение курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Практика Клуба «Устойчивая семья», разработанная АНО «Азбука семьи» для специалистов детских учреждений  | III квартал2025 | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края;министерство здравоохранения Красноярского края;АНО «Азбука семьи» в качестве обучающей организации;КГКУ СО «Краевой центр семьи и детей» | программа курсов повышения квалификации | 22 специалистами детских учреждений получены знания для внедрения практики «Клуб «Устойчивая семья» |
| 5.3. | Проведения обучающих вебинаров (семинаров, круглых столов), направленных на повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов краевых учреждений  | апрель 2025-декабрь 2026(по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»; КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;КГКУ СО «Краевой центр семьи и детей»;краевые учреждения  | план мероприятий | проведено 20 обучающих вебинаров для 150 специалистов краевых учреждений  |
| 5.4. | Проведение обучающих вебинаров (семинаров, круглых столов, конференции), направленных на повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения, реализующих реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов | апрель-декабрь 2025 (по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;КГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» | план мероприятий | проведено 20 обучающих вебинаров для 150 специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 5.5. | Организация и проведение проектных семинаров, стажировочных площадок по созданию и развертыванию деятельности служб «Дети в семье» | 2025-2026(по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»; КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;краевые учреждения социального обслуживания населения | программа проведения проектного семинара  | проведено не менее 4 проектных семинаров для специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения  |
| 5.6. | Проведение курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам для руководителей и специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения, включая специалистов службы «Дети в семье»  | ежегоднопо отдельному плану | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;краевые учреждения социального обслуживания населения | Программа курсов повышения квалификация, план-график курсов повышения квалификации | Обновление теоретическихи практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач |
| 5.7. | Проведение курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам для руководителей и специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения, включая специалистов службы «Дети в семье» | 2025-2026(по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;Краевые учреждения социального обслуживания населения | программы по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; приказы на зачисление специалистов на обучение | на курсах повышения квалификации обучено не менее 60 специалистов краевых учреждений социального обслуживания населения  |
| 5.8. | Организация стажировок и стажировочных площадок руководителям и специалистам системы профилактики социального сиротства | 1 раз в полугодие (по отдельному плану) | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»; КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;субъекты системы профилактики социального сиротства | программа стажировки; график работы стажировочной площадки  | организована деятельность стажировочной площадки на базе КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» |
| 5.9. | Разработка образовательной программы для обучения руководителя и специалистов региональных служб «Дети в семье» | сентябрь 2025 | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» | образовательная программа  | разработана образовательная программа повышения квалификации специалистов служб «Дети в семье»  |
| 5.10. | Обучение руководителей и специалистов служб «Дети в семье» краевых учреждений социального обслуживания населения  | ежегодно | КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;краевые учреждения социального обслуживания населения  | Программа обучения | обучены не менее 189 руководителей и специалистов служб «Дети в семье» краевых учреждений социального обслуживания населения  |
| 5.11. | Оказание супервизорской поддержки специалистам по работе с семьей и детьми краевых учреждений  | в течение всего срока реализации Проекта (по отдельному плану) | министерство социальной политики Красноярского края;КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;краевые учреждения  | Программа супервизии | не менее 50 специалистов по работе с семьей и детьми краевых учреждений получили супервизорскую поддержку |
| 5.12. | Проведение тренингов, мастер-классов, консультаций с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении  | в течение всего срока реализации Проекта (по отдельному плану) | министерство социальной политики Красноярского края;министерство здравоохранения Красноярского края;краевые учреждения  | программы тренингов, семинаров | проведены тренинги, мастер-классы, консультации с семьями, находящимися в ТЖС и СОП. Сняты с профилактического учета не менее 120 семей, находящихся в ТЖС и СОП |
| 5.13. | Разработка комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, включающую в себя: информирование об организациях, оказывающих помощь, в том числе негосударственных; реализацию программ социально-психологической помощи; проведение просветительских, мероприятий, мотивационных бесед и консультацийс привлечением специалистов некоммерческих организаций; содействие в получении направления для прохождения медицинской реабилитации; обеспечение сопровождения к наркологу, психиатру; обеспечение организации регулярного посещения нарколога | январь-март 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» | комплексная модель социальной реабилитации родителей, страдающих зависимостью от психоактивных веществ | разработана комплексная модель медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью |
| 5.14. | Внедрение в работу краевых учреждений социального обслуживания населения комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, включающую в себя: информированиеоб организациях, оказывающих помощь, в том числе негосударственных; реализацию программ социально-психологической помощи; проведение просветительских, мероприятий, мотивационных бесед и консультацийс привлечением специалистов некоммерческих организаций; содействие в получении направления для прохождения медицинской реабилитации; обеспечение сопровождения к наркологу, психиатру; обеспечение организации регулярного посещения нарколога | май 2025 – декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;краевые учреждения социального обслуживания населения | информационное письмо о внедрении комплексной модели социальной реабилитации родителей, страдающих зависимостью от психоактивных веществ; приказ директора учреждениях  | в работу 61 краевого учреждения социального обслуживания населения внедрена комплексная модель медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью  |
| 5.15. | Проведение семинаров для специалистов субъектов системы профилактики Красноярского края «Распространенность наркологической патологии в Красноярском крае, выявление ранних признаков употребления психоактивных веществ, современные технологии антинаркотической профилактики» | 2 раза в год(по отдельному плану) | министерство здравоохранения Красноярского края; КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1»;субъекты системы профилактики | план мероприятий | проведено не менее 2 семинаров для субъектов системы профилактики Ежегодно не менее 50 специалистов освоили современные технологии антинаркотической профилактики |
| 5.16. | Проведение для работников учреждений для детей-сирот ежеквартальных обучающих семинаров по составлению и реализации индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей (в части планирования деятельности, направленной на обеспечение права детей жить и воспитываться в семье) | ежеквартально (по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края,КГАУ ДПО «Институт развития образования»; учреждения для детей-сирот | программа семинара | проведено не менее 4 обучающих семинаров для 100 работников учреждений для детей- сирот по составлению и реализации индивидуальных планов развития и жизнеустройства детей |
| 5.17. | Совершенствование модуля программы повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства над несовершеннолетними муниципальных образований Красноярского края «Межведомственное взаимодействие при сопровождении замещающих семей, в том числе с целью профилактики «вторичного» сиротства» | постоянно | министерство образования Красноярского края;КГАОУ ДПО«Институт развития образования» | программа повышения квалификации | снижение доли возвратов детей из замещающих семей в учреждения для детей-сирот с 1,1 до 0,98 % |
| 5.18. | Организация повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства над несовершеннолетними муниципальных образований Красноярского края  | постоянно(по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;КГАОУ ДПО«Институт развития образования» | программа повышения квалификации | не менее 50 специалистов органов опеки и попечительства ежегодно повысят свою квалификацию |
| 5.19. | Проведение курсов повышения квалификации для специалистов учреждений для детей-сирот  | постоянно(по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;КГАОУ ДПО«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» | программа курсов повышения квалификации | обновление теоретическихи практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач |
| 5.20. | Разработка алгоритма оказания содействия родителям, лишенным (ограниченным) родительских прав, принявших решение восстановиться (отменить ограничение) в родительских правах | декабрь 2025 | министерство образования Красноярского края | алгоритм оказания содействия родителям, лишенным (ограниченным) родительских прав, принявших решение восстановиться (отменить ограничение) в родительских правах | разработан алгоритм оказания содействия родителям, лишенным (ограниченным) родительских прав, принявших решение восстановиться (отменить ограничение) в родительских правах |
| 5.21. | Проведение Форума современных практик учреждений внесемейного воспитания по внедрению семьесберегающего подхода  | декабрь 2025; декабрь 2026 | министерство образования Красноярского края | перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли образования на 2025 год, утвержденный приказом министерства образования Красноярского края от 25.12.2024 № 954-11-05 | 100 специалистов учреждений для детей-сирот ежегодно примут участие в форуме по обмену опытом внедрения семьесберегающего подхода. Материалы форума с целью повышения эффективности деятельности учреждений для детей-сирот размещены на сайте министерства образования в разделе «деятельность детских домов» |
| 5.22. | Проведение Форума для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | ноябрь 2025;ноябрь 2026  | министерство образования Красноярского края;КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» | программа Форума  | проведен форум для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Не менее 100 участников Форума ежегодно обменяются опытом воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях  |
| 5.23. | Проведение зональных практико-ориентированных семинаров по вопросам разработки программ комплексной индивидуальной реабилитации несовершеннолетних и семей на основе кейс-метода  | в течение 2025 года (по отдельному графику) | отдел Правительства края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав края;краевые, муниципальные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | программа семинара | сформирована команда обученных, мотивированных специалистов |
| 5.24. | Проведение курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам для муниципальных служащих по темам: «Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Права и обязанности субъектов, правовое регулирование и организационные основы функционирования. Организация эффективного межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;«Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их законными представителями: формы, методы и правовое регулирование, категории лиц, основания и сроки проведения. Нормативно-правовое регулирование функции по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | 2 раза в год(по отдельному плану) | отдел Правительства края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав края;муниципальные КДНиЗП | программа курсов повышения квалификации | сформирована команда специалистов по работе с семьей и детьми. |
| **VI**. | **Информационно-аналитическое сопровождение системы профилактики социального сиротства, включая в т.ч. направленное на популяризацию образа семьи, брака и семейных ценностей** |
| 6.1. | Проведение регулярного мониторинга численности несовершеннолетних, находящихся в стационарных отделениях круглосуточного пребывания, детских учреждений | ежемесячно | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края | статистический отчет  | актуальная численность несовершеннолетних, помещенных в стационарные отделения круглосуточного пребывания, детских учреждений |
| 6.2. | Проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания населения  | июнь 2025июнь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;краевые учреждения социального обслуживания населения | протокол победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания населения | формирование положительного имиджа специалиста социальной службы  |
| 6.3. | Проведение количественных и качественных опросов целевых групп населения с целью выявления потребностей, проблем, мониторинга изменения удовлетворенности социальными услугами | Ежегодно(II квартал) | министерство социальной политики Красноярского края;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;краевые учреждения социального обслуживания населения | протокол комиссии | проведена Декада качества социальных услуг, предоставляемых краевыми учреждения социального обслуживания населения. Результаты Декады качества размещены на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края |
| 6.4. | Освещение результатов реализации проекта «Вызов» и положительных (отрицательных) эффектов развития системы профилактики социального сиротства в Красноярском крае с привлечением региональных СМИ  | Ежегодно(в соответствии с медиапланом) | министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края | печатные издания, видеоролики и иные информационные материалы о детях, оставшихся без попечения родителей | опубликовано не менее 50 информационных постов  |
| 6.5. | Организация и проведение регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Семья года» с изданием Почетной книги «Семья года» Красноярский край» | ноябрь 2025;ноябрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края; министерство культуры Красноярского края;КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;краевые учреждения социального обслуживания населения | Программа мероприятий, Почетная книга «Семья года» Красноярский край» | укрепление института семьи, популяризация брака и семейных ценностей в обществе. Семьи - победители регионального этапа конкурса принимают участие во всероссийском конкурсе. По итогам регионального этапа конкурса издана Почетная книга «Семья года», в которую включаются истории семей-победителей в 5 номинациях.  |
| 6.6. | Организация и проведение социально-досуговых и тематических мероприятий для несовершеннолетних, посвящённых Международному дню толерантности (16 ноября), Международному дню прав человека (10 декабря), Международному дню защиты детей (1 июня), Дню семьи любви и верности (8 июля), Дню матери (последнее воскресенье ноября) и другие | ежегодно | министерство социальной политики Красноярского края; министерство культурыКрасноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения | Программа мероприятий | укрепление института семьи, популяризация брака и семейных ценностей в обществе. Привлечение к участию в мероприятиях не менее 500 несовершеннолетних и их родителей. |
| 6.7. | Актуализация «Карты ресурсов» Красноярского края для привлечения дополнительной помощи семьям с детьми, в том числе материальной, в целях профилактики социального сиротства | IV квартал ежегодно | министерство социальной политики Красноярского края;министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края;министерство цифрового развития Красноярского края | «Карта ресурсов»  | актуализирована «Карта ресурсов» Красноярского края. Размещена на сайте министерства социальной политики Красноярского края |
| 6.8. | Разработка информационной панели, отражающей актуальную статистику и ситуацию по целевым группам системы профилактики социального сиротства. | III квартал 2025  | министерство цифрового развития Красноярского края; министерство социальной политики Красноярского края; министерство образования Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края | фото информационной панели | создана информационная панель, размещена на сайте министерства социальной политики Красноярского края |
| 6.9. | Размещение материалов, производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей (подростках, инвалидах, сиблингах), в СМИ: печатные издания; телевидение; радиовещание; интернет-ресурсы | Постоянно (в соответствии с медиа-планом) | министерство образования Красноярского края;министерство социальной политики Красноярского края;органы опеки и попечительства муниципальных образований края;краевой телеканал «Енисей»; краевая государственная газета «Наш Красноярский край»;КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»; муниципальные СМИ | Печатные издания, видеоролики и иные информационные материалы о детях, оставшихся без попечения родителей  | формирование активной позиции общества для реализации основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье;сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских учреждениях, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи |
| 6.10. | Создание условий для оказания просветительской, консультативной, обучающей помощи родителям детей-инвалидов по вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания | постоянно (по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;муниципальные органы управления образованием;краевые и муниципальные образовательные организации Красноярского края | программа мероприятия  | оказание консультативной помощи не менее 100 % обратившихся (проведено не менее 40 обучающих мероприятий для родителей) |
| 6.11. | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | Постоянно (по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;муниципальные органы управления образованием,КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания», | отчет  | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (ежегодно оказано не менее 2 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей) |
| 6.12. | Сбор и обобщение лучших практик, реализуемых в муниципальных образованиях Красноярского края, направленных на профилактику семейного неблагополучия, сохранения кровной семьи для ребёнка, пропаганду традиционных семейных ценностей с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, иных заинтересованных предприятий и учреждений. Презентация практик на зональных практико-ориентированных семинарах | декабрь 2025;декабрь 2026  | отдел Правительства края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав края;министерство социальной политики Красноярского края;министерство образования Красноярского края;краевые, муниципальные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | сборник практик | сформирован сборник успешных практик, реализуемых в муниципальных образованиях Красноярского края |
| 6.13. | Реализация мероприятий по взаимодействию и информационному обмену при осуществлении социального сопровождения замещающих семей  | постоянно  | министерство образования Красноярского края; министерство социальной политики Красноярского края; муниципальные органы опеки и попечительства; краевые учреждения социального обслуживания населения | Соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и информационном обмене при осуществлении социального сопровождения замещающих семей | снижение доли возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1,1 до 0,98% |
| 6.14. | Проведение совещаний по вопросам организации в муниципальных образованиях Красноярского края межведомственной работы по раннему выявлению семейного неблагополучия c целью повышения качества проводимой органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на различных видах учета | 2 раза в год(по отдельному плану) | отдел Правительства края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав края;заместители глав городских округов и муниципальных районов Красноярского края | протокол совещания | сформирована система межведомственного взаимодействия по раннему выявлению семейного неблагополучия c целью повышения качества проводимой субъектами системы профилактики индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на различных видах учета |
| 6.15. | Информационно-аналитическое обеспечение реализации «дорожной карты» посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на сайтах министерства образования Красноярского края, министерства социальной политики Красноярского края) ежегодного отчёта о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» | февраль 2026(в соответствии с медиа-планом) | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края;министерство образования Красноярского края;министерствосоциальной политики Красноярского края | отчет о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» | обеспечение свободного и равного доступа граждан к информации;обеспечение открытости и прозрачности государственного управления |
| **VII.** | **Практики помощи в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** |
| 7.1. | Внедрение в краевые учреждения социального обслуживания населения практики «Общественных приёмных для детей и родителей». Обеспечение функционирования интернет-порталов, онлайн-консультаций для семей с детьми, консультационных пунктов по вопросам юридического, социального, психолого-педагогического характера | I квартал 2025 | министерство социальной политики Красноярского края; краевые учреждения социального обслуживания населения | информация на официальном сайте учреждения | повышение информированности граждан по вопросам поддержки семьи, детства, доступности оказания социальных услуг семьям и детям, нуждающимся в социальной поддержке, организация с ними комплексной межведомственной работы |
| 7.2. | Внедрение в деятельность краевых учреждений социального обслуживания населения практики «Психолог в дом» для оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении | I квартал 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения  | приказ директора учреждения; Положение о службе «Психолог в доме» | практика «Психолог в доме» внедрена в работу не менее чем в 5 краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 7.3. | Обеспечение доступной экстренной психологической помощи детям и их родителям посредством организации круглосуточной работы Детского телефона доверия с единым общероссийским номером | постоянно | министерство социальной политики Красноярского края;КГКУ СО «Краевой центр семьи и детей» | положение об отделении оказания психологической помощи по телефону  | обеспечение доступности, своевременности психологической помощи несовершеннолетним и их родителям |
| 7.4. | Внедрение в деятельность краевых учреждений социального обслуживания населения технологии школ осознанных родителей «Азбука семьи», направленной на профилактику семейного неблагополучия, психолого-педагогическую поддержку семей с детьми с учетом особенностей детско-родительских отношений и возрастной психологии детей. | январь 2025 - декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения | приказ директора учреждения  | технология школ осознанных родителей «Азбука семьи» внедрена в деятельность не менее 9 краевых учреждений социального обслуживания населения. Не менее 130 родителей получили базовые знания из области семейной и детской психологии в формате «равный-равному». |
| 7.5. | Организация проведения диагностических обследований (тестирование, опросы и другие формы) несовершеннолетних, поступающих в краевые учреждения социального обслуживания населения, с целью выявления несовершеннолетних, проявляющих агрессивное поведение в отношении окружающих, факторов и признаков, свидетельствующих о совершении в отношении них противоправных посягательств, насилия | постоянно(по факту поступления ребенка) | министерство социальной политики Красноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения | анкета | проведено не менее 1 500 диагностические обследования несовершеннолетних  |
| 7.6. | Расширение сети социальных (кризисных) гостиниц (центров) для женщин, семей с детьми, в том числе в формате «без разлучения»  | IV квартал 2025 - IV квартал 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения | приказ директора учреждения | оказание помощи матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию либо подвергшимся жестокому обращению в семье на базе 13 краевых учреждений социального обслуживания населения  |
| 7.7. | Функционирование на базе краевых учреждений социального обслуживания населения г. Красноярска служб «Семейная диспетчерская», направленных на оказание адресной комплексной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по принципу «одного окна» | I квартал - IV квартал 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»; КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский»;КГКУ СО «Краевой центр семьи и детей»краевые учреждения социального обслуживания населения | положение о службе «Семейная диспетчерская» | предоставление помощи не менее 30 семьям ежегодно |
| 7.8. | Создание на базе краевых учреждений социального обслуживания населения «Семейных мастерских» как специального социализирующего пространства для семей с низким уровнем дохода, алкоголизированных семей, работа которых направлена на освоение семьями навыков профессиональной деятельности, в том числе проектированию собственного дела, используя поддержку государства | II квартал2025  | министерство социальной политики Красноярского края, краевые учреждения социального обслуживания населения | приказ директора учреждения  | «Семейные мастерские» функционируют на базе 3 краевых учреждений социального обслуживания населения |
| 7.9. | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение, через организацию семейных клубов | январь 2025 – декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края, краевые учреждения социального обслуживания населения | Положение о клубе | созданы семейные клубы по оказанию психолого-педагогической поддержки семьям в 9 краевых учреждениях социального обслуживания населения |
| 7.10. | Открытие в городе Красноярске отделения по оказанию услуг по социальной реабилитации граждан больных наркоманией (г. Красноярск) | январь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;КГБУ СО КЦСОН «Железнодорожный» (г.Красноярск) | Положение об отделении | внедрение практики социальной реабилитации граждан больным наркоманией |
| 7.11. | Внедрение в краевых учреждениях социального обслуживания населения комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, включающую в себя: информирование об организациях, оказывающих помощь, в том числе негосударственных; реализацию программ социально-психологической помощи; проведение просветительских, мероприятий, мотивационных бесед и консультаций с привлечением специалистов некоммерческих организаций; содействие в получении направления для прохождения медицинской реабилитации; обеспечение сопровождения к наркологу, психиатру; обеспечение организации регулярного посещения нарколога | июль-сентябрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края, КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»;краевые учреждения социального обслуживания населения | программы психологической помощи родителям, страдающим алкогольной зависимостью | внедрена комплексная модель социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, в краевых учреждениях социального обслуживания населения. |
| 7.12. | Внедрение комплексной программы оказания социальных услуг, в том числе срочных, индивидуальных и групповых занятий, гражданам, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации, членам семей, указанных граждан в рамках комплексной программы социальной реабилитации и ресоциализации, с составлением маршрутизации, последовательности оказания социальных услуг и социального сопровождения. | январь 2025 – декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края; КГКУ «УСЗН»;краевые государственные учреждения социального обслуживания населения | программы социальной реабилитации и ресоциализации граждан; маршрутный лист | сформирована система оказания социальных услуг и социального сопровождения гражданам, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации, членам семей. Оказание социальных услуг не менее 100 семьям.  |
| 7.13. | Организация государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социальных контрактов | январь 2025 – декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения; КГКУ «УСЗН»  | Социальный контракт | обеспечено оказание социальной помощи не менее 30 семьям с детьми ежегодно на основе социальных контрактов |
| 7.14. | Обеспечение функционирования кабинетов медико-социальной помощи в учреждениях здравоохранения с целью реализации системы мер по профилактике отказов от новорождённых. Социально-медико-психологическое сопровождение беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечение деятельности служб профилактики отказов от новорождённых, созданных при учреждениях социального обслуживания семьи и детей | январь 2025 – декабрь 2026 | министерство здравоохранения Красноярского края;министерство социальной политики Красноярского края;краевые государственные медицинские организации;краевые учреждения социального обслуживания населения | Положение о службе профилактики отказов от новорожденных | Сформирована система из 62 кабинетов по оказанию медико-социальной психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по снижению случаев отказов от новорождённых |
| 7.15. | Обеспечение внедрение Алгоритма межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красноярского края по раннему выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, ведущего к социальному сиротству детей | II квартал 2025  | министерство социальной политики Красноярского края;министерство образования Красноярского края;министерство здравоохранения Красноярского края;муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;другие субъекты системы профилактики края | постановление КДНиЗП Красноярского края от 19.02.2025 № 16-кдн | сокращение численности семей, находящихся в СОП/ТЖС |
| 7.16. | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся детям раннего возраста и их семьям  | постоянно | министерство образования Красноярского края;муниципальные органы управления образованием;краевые и муниципальные образовательные организации Красноярского края | программа  | в каждом муниципалитете функционирует не менее 1 консультационного пункта по вопросам оказания коррекционной помощи детям раннего возраста. Не менее 13 служб на базе краевого и муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи реализуют коррекционно-развивающие программы для детей раннего возраста |
| 7.17. | Проведение на базе краевых и муниципальных образовательных организаций цикла лекций по правовому просвещению родителей: основам семейного и административного права, а также уголовной ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних | январь 2025- декабрь 2026.(по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;ГУ МВД России по краю;краевые и муниципальные образовательные организации края | Программа лекции | организовано правовое просвещение родителей;снижение числа родителей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей |
| 7.18. | Организация занятости воспитанников учреждений для детей-сирот досуговой деятельностью | январь 2025- декабрь 2026 | министерство образования Красноярского края;учреждений для детей-сирот  | ежеквартальный отчет, утвержденный письмом министерства образования Красноярского края от 26.09.2023 № с-75-4273 (во исполнение пункта 7.2. постановления КДН от 30.03.2023 № 25-кдн) | Обеспечена 100 % занятость воспитанников учреждений для детей-сирот в системе дополнительного образования, участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня, формирование у общественности положительного имиджа воспитанника детского дома |
| 7.19. | Проведение краевых мероприятий для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно(по отдельному плану) | министерство образования Красноярского края;КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» | Программа мероприятий | повышение социальной значимости семьи, принявшей на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, как реабилитационной среды для ребенка, утратившего родительское попечение |
| 7.20. | Развитие системы наставничества в работе с несовершеннолетними, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений проводится индивидуальная профилактическая работа, в том числе находящихся в социально опасном положении, через поддержку развития технологии наставничества и привлечение некоммерческих организаций к данной деятельности | январь 2025- декабрь 2026 | отдел Правительства края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав края;министерство образования Красноярского края;агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края;министерство социальной политики Красноярского края;КДНиЗП муниципальных районов, городских и муниципальных округов Красноярского края;комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав края | Закон Красноярского края от 06.04.2023 № 5-1702 | Эффективное решение проблем детской безнадзорности, снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними  |
| 7.21. | Организация работы культурно-досуговых формирований (клубов, кружков) для детей до 14 лет | 2025-2026 | министерство культуры Красноярского края;органы местного самоуправления муниципальных образований края, осуществляющие управление в сфере культуры | Положение о клубе (кружке) | организована работы не менее 5 000 культурно-досуговых формирований (клубов, кружков) с общим числом участников не менее 70 тыс. человек |
| 7.22. | Организация реализации межведомственного проекта «Точка опоры», направленного на оказание помощи малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2025-2026 | Агентство труда и занятости населения Красноярского края;краевые учреждения социального обслуживания населения | программа проекта | участие малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволило стабилизировать семейное положение, улучшить социальные и экономические условия жизни семьи |
| **VIII**. | **Организация работы с общественными организациями и социально ответственным бизнесом в системе профилактики социального сиротства в Красноярском крае** |
| 8.1. | Создание регионального сообщества общественных организаций, осуществляющих комплексную поддержку и адресное сопровождение семей и детей, оказавшихся в ТЖС / СОП  | июль-сентябрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, городских и муниципальных округов Красноярского края; общественные организации | протокол  | не менее 50 общественных организаций вовлечены в осуществление комплексной поддержки и адресное сопровождение семей и детей, оказавшихся в ТЖС и СОП |
| 8.2. | Организация комплексной поддержки и оказания адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, с привлечением общественных организаций.  | июль-сентябрь 2025 | министерство социальной политики Красноярского края;министерство здравоохранения Красноярского края;РОО Красноярского края «Центр защиты материнства и детства святых Петра и Февронии»;общественные организации | Порядок предоставления благотворительной помощи семьям | сформирована система оказания комплексной поддержки и адресной помощи семьям с детьми  |
| 8.3. | Привлечение дополнительной спонсорской помощи для оказания комплексной поддержки и адресной помощи семьям с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. | декабрь 2025декабрь 2026 | министерство социальной политики Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края; общественные организации; краевые учреждения социального обслуживания населения  | протокол | привлечена дополнительная спонсорская помощь для оказания комплексной поддержки и адресной помощи семей с детьми |